## 07 Abr - 11 Abr
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP
|  | John Quispe | Resocialización de Trolley Assist System |  | 1 | WIP | [6 empty] | Validar con Juan Escala
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | [6 empty] | - 04 de abril: % de 100% (Solo ITS - LB1) - 28 de marzo: 91.5% de 100% (Solo ITS - LB1)
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) | 2025-03-28 | 1 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Aldo Del Carpio. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-21 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Kemper P. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-21 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Kemper P. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa On Dump_Rev.2 | 2025-01-21 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | HATCH | Plano de Conexion (Postes) Subestación On Dump |  | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.1, tiene 2 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.1, tiene 2 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Plano de ubicación de los postes Rampa On Dump. Rev.B | 2025-02-14 | 0 | WIP | [6 empty] | Este plano fue reemplazado por el 120-E-10041
|  | HATCH | Plano de ubicación de las subestaciones Rampa NE y SE_Rev.0 | 2025-03-28 | 3 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.1 (HATCH)
|  | HATCH | Plano Disposición General Rampa Planta Rampa NE y SE _Rev.0 | 2025-03-28 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 5 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de Ubicaciones de Postes OCS Planta y Detalles Rampa NE y SE.Rev.0 | 2025-03-28 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 5 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Aldo Del Carpio. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos geotécnicos kárstico_Rev.B |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir por Hatch (31/Mar)
|  | HATCH | Plano y Detalle de Ubicaciones de Subestaciones Planta y Corte Rampa NE y SE. Rev.B |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de las Líneas de Distribución Rampa NE y SE. RevB |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Plano Planta General NE y SE_Rev.B |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Plano Fundacion material Cárstico. Rev.B | 2025-03-28 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Aldo Del Carpio. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano Camino Acceso a Torres Media Tensión Material Kárstico_Rev.0 | 2025-03-14 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 6 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | [6 empty] | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.B | 2025-02-19 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 27 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-03-05 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Edwin Poma - Tiene 3 días en su bandeja
|  | HATCH | Planilla Capex del Proyecto (CAPEX). RevB | 2025-01-28 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Edwin Poma - Tiene 3 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.0 | 2025-02-17 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Kemper P. - Tiene 5 días en su bandeja
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.0 | 2025-02-03 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Sergio Yi - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.0 | 2025-02-03 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.1 (Linea Modificada) | 2025-01-28 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.0 | 2025-02-10 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.0 | 2025-02-10 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Kemper P. - Tiene 3 días en su bandeja
| Simulación | HATCH | Emitir en Rev.B la Presentación de simulación |  | 4 | WIP | [6 empty] | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | [6 empty] | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Kemper P. - Tiene 4 días en su bandeja
|  | HATCH | PPT de evaluación de impacto de 3 carriles RevB |  | 1 | WIP | [6 empty] | Por Correo
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Kemper P. - Tiene 2 días en su bandeja
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 1 | WIP | [6 empty] | Preparar plano con los detalles y la temporalidad
|  | Fernando Angeles | Requerimiento de plan de ITS Ad Hoc | 2025-03-28 | 1 | WIP
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | [6 empty] | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | [6 empty] | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | [6 empty] | Requieren NDA
|  | Walter Loli / Elvis Pablo | Control de Lista General de entregables | 2025-03-26 | 2 | WIP
|  | Walter Loli | Integrar Doc. RFI Expendiente ITS Trolley | 2025-03-31 | 1 | WIP | [6 empty] | Fue enviado el día martes 01/Abril - Seguimiento
Proyecto de Simulación | Cuellos de botella | Walter Loli | PPT del alcance | 2025-03-28 | 1 | WIP
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto Simulación con Arena | 2025-03-28 | 0 | WIP | [6 empty] | Revisador por JQ
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto Simulación con Anylogic | 2025-04-02 | 1 | WIP
|  | Walter Loli | Alcance Simulación con Anylogic | 2025-03-26 | 0 | WIP | [6 empty] | Revisador por JQ
|  | John Quispe | Proceso de Contratación Arena | 2025-04-04 | 0 | WIP
|  | John Quispe | Proceso de Contratación Anylogic | 2025-04-11 | 1 | WIP | [6 empty] | Hacer el formato C
|  | Walter Loli | Presentación KOM | 2025-04-07 | 1 | WIP
|  | Walter Loli | Revision de Toda los documentos |  | 1 | WIP
|  | John Quispe | SOLPED y Aprobación para Simulación con Anylogic |  | 1 | WIP
|  | John Quispe | Inicio de Proceso de Licitación |  | 1 | WIP
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 04 de abril: % de 100% (LB4) - 28 de marzo: 98.3% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP
|  | Wood | Bases de Estimación y planilla OPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene 5 días en su bandeja (Wood)
|  | Wood | Informe del Taller de Definición de Alternativas. Rev.0 | 2025-03-12 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | Wood | Informe Técnico Final del Estudio | 2025-02-28 | 1 | WIP | [6 empty] | Wood lo emitiría el miércoles 26/Mar. Tiene 7 días de retraso.
|  | Wood | Presentación del proyecto | 2025-02-28 | 1 | WIP | [6 empty] | Wood lo emitiría el miércoles 26/Mar. Tiene 7 días de retraso.
|  | Wood / John Quispe | Reunión de cierre Tecnico | 2025-03-18 | 1 | WIP
|  | Wood / John Quispe | Valorización Final del proyecto | 2025-02-20 | 1 | WIP
|  | Wood / John Quispe | Presentación Final de Estudio | 2025-03-28 | 4 | WIP
|  | Control de Proyectos | Cierre de proyecto en SPF | 2025-04-02 | 1 | WIP
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-21 | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente por emitir en Rev.0 (Wood)
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | [6 empty] | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Mauro S.
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B. Rev.0 |  | 3 | WIP | [6 empty] | Se envió por correo a Celedonio Aranda - Quedará pendiente IGA
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP
|  | Fredy Espinoza | Presentación IPR |  | 1 | WIP | [6 empty] | Revisión Viernes 04/Abril
| Muestreo de Yanacancha 2 | John Quispe | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | [6 empty] | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | John Quispe | KoM Servicio SGS |  | 0 | WIP
|  | SGS | Minuta KOM Servicio SGS |  | 1 | WIP
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  | 1 | WIP | [6 empty] | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | [6 empty] | SGS envió la cotización final
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | [6 empty] | SGS envió la cotización final
|  | Walter Loli | Retiro y envío de Muestras de FI - Beagle | 2025-04-01 | 1 | WIP
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk a Hamburgo | 2025-04-28 | 1 | WIP | [6 empty] | Llegan el 28/Abril
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Granulometrica | 2025-03-20 | 2 | WIP
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | Edgar Briceño | Carta Formal de Suspensión del Proyecto - Firmas |  | 1 | WIP
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | Sebastian Montoya | Cronograma de ejecución |  | 1 | WIP | [6 empty] | Alinear el cronograma a la nueva estrategia
|  | John Quispe | Generar SOLPED para la Ingenieria | 2025-03-28 | 1 | WIP
|  | John Quispe | Alcance para la ingenieria de Pebbles | 2025-03-26 | 1 | WIP
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de Yanacancha | 2025-03-21 | 2 | WIP
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de pebbles | 2025-03-21 | 2 | WIP
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 04 de abril: % de 100% (LB4) - 28 de marzo: 97.4 % de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP
|  | Atkins / Elvis | SDC4 - Extension de tiempo |  | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - Rev.0 | 2025-01-28 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Richard M. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | Luis Haro | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | [6 empty] | En desarrollo por actualizar
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX Rev 0 | 2025-03-17 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Edwin P. Alt.4 y Alt.5
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas OPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Edwin P. Alt.4 y Alt.5
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio Rev.B | 2025-03-28 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Germain L. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-03-31 | 1 | WIP | [6 empty] | Se subirá al cerrar todos los documentos
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-03-27 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Germain L. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-03-28 | 2 | WIP | [6 empty] | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-03-27 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Juan Vera - Tiene 2 días en su bandeja
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.0 - Cierre de Minas | 2025-03-17 | 1 | WIP | [6 empty] | Por emisión a Celedonio Aranda
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.0 | 2025-03-26 | 2 | WIP | [6 empty] | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 2 | WIP | [6 empty] | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | [6 empty] | En bandeja de Augusto Navarro.
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | [6 empty] | Avance al 70%
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | [6 empty] | On Hold
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | [6 empty] | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva - On Hold
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | [6 empty] | Evaluación por finanzas
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto Rev0 | 2025-04-04 | 1 | WIP | [6 empty] | Actualizar con los resultados finales
|  | Luis Haro | PPT Final de Evaluacion financiera con las 6 Alt. |  | 0 | WIP | [6 empty] | Cerrado
|  | John Quispe | Presentación Final de Estudio. Rev0 | 2025-04-04 | 4 | WIP | [6 empty] | Reunión viernes 04/Abril 11:00
|  | Victor Gamarra | Actualización de carpetas del desarrollo del estudio y entregables finales | 2025-04-03 | 1 | WIP
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | [6 empty] | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | [6 empty] | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | [6 empty] | On hold
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-03-28 | 1 | WIP | [5 empty] | 1 | Hatch lo emitirá el miercoles 26/Mar
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Formulas:
Compañía Minera Antamina S.A. = CONCATENATE(" El informe en ",RIGHT([Resocialización de Trolley Assist System],5)," tiene ", NETWORKDAYS(E36,TODAY()), " días de retraso (HATCH)")
Compañía Minera Antamina S.A. = CONCATENATE(" Pendiente por emitir en ",RIGHT([Resocialización de Trolley Assist System],5)," - Tiene ", NETWORKDAYS(E90,TODAY()), " días de retraso (Wood)")
Resultados del día
#¡REF!

## 31 Mar - 04 Abr
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Resocialización de Trolley Assist System |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Validar con Juan Escala
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 28 de marzo: 91.5% de 100% (Solo ITS - LB1) - 21 de marzo: 89% de 100% (Solo ITS - LB1)
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Aldo Del Carpio. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa On Dump_Rev.2 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano de Conexion (Postes) Subestación On Dump |  |  | WIP |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-24 | 4 | WIP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.1, tiene 2 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-24 | 4 | WIP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.1, tiene 2 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Plano de ubicación de los postes Rampa On Dump. Rev.B | 2025-02-14 |  | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Este plano fue reemplazado por el 120-E-10041
|  | HATCH | Plano de ubicación de las subestaciones Rampa NE y SE_Rev.0 | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente emitir en Rev.1 (HATCH)
|  | HATCH | Plano Disposición General Rampa Planta Rampa NE y SE _Rev.0 | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 5 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de Ubicaciones de Postes OCS Planta y Detalles Rampa NE y SE.Rev.0 | 2025-03-28 | 3 | WIP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 5 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Aldo Del Carpio. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos geotécnicos kárstico_Rev.B |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir por Hatch (31/Mar)
|  | HATCH | Plano y Detalle de Ubicaciones de Subestaciones Planta y Corte Rampa NE y SE. Rev.B |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de las Líneas de Distribución Rampa NE y SE. RevB |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Plano Planta General NE y SE_Rev.B |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.B (HATCH)
|  | HATCH | Plano Fundacion material Cárstico. Rev.B | 2025-03-28 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Aldo Del Carpio. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano Camino Acceso a Torres Media Tensión Material Kárstico_Rev.0 | 2025-03-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 6 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.B | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente emitir en Rev.0, tiene 27 días en bandeja (HATCH)
|  | HATCH | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-03-05 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin Poma - Tiene 3 días en su bandeja
|  | HATCH | Planilla Capex del Proyecto (CAPEX). RevB | 2025-01-28 |  | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin Poma - Tiene 3 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.0 | 2025-02-17 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 5 días en su bandeja
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Sergio Yi - Tiene 2 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.1 (Linea Modificada) | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 3 días en su bandeja
| Simulación | HATCH | Emitir en Rev.B la Presentación de simulación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 4 días en su bandeja
|  | HATCH | PPT de evaluación de impacto de 3 carriles RevB |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por Correo
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 2 días en su bandeja
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Preparar plano con los detalles y la temporalidad
|  | Fernando Angeles | Requerimiento de plan de ITS Ad Hoc | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Requieren NDA
|  | Walter Loli / Elvis Pablo | Control de Lista General de entregables | 2025-03-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | Walter Loli | Integrar Doc. RFI Expendiente ITS Trolley | 2025-03-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Fue enviado el día martes 01/Abril - Seguimiento
Proyecto de Simulación | Cuellos de botella | Walter Loli | PPT del alcance | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto Simulación con Arena | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Revisador por JQ
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto Simulación con Anylogic | 2025-04-02 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Alcance Simulación con Anylogic | 2025-03-26 | 1 | WIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Revisador por JQ
|  | John Quispe | Proceso de Contratación Arena | 2025-04-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | John Quispe | Proceso de Contratación Anylogic | 2025-04-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Hacer el formato C
|  | Walter Loli | Presentación KOM | 2025-04-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Revision de Toda los documentos |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | SOLPED y Aprobación para Simulación con Anylogic |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Inicio de Proceso de Licitación |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 28 de marzo: 98.3% de 100% (LB4) - 21 de marzo: 96.4% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Bases de Estimación y planilla OPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene 5 días en su bandeja (Wood)
|  | Wood | Informe del Taller de Definición de Alternativas. Rev.0 | 2025-03-12 | 4 | WIP | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Informe Técnico Final del Estudio | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood lo emitiría el miércoles 26/Mar. Tiene 7 días de retraso.
|  | Wood | Presentación del proyecto | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood lo emitiría el miércoles 26/Mar. Tiene 7 días de retraso.
|  | Wood / John Quispe | Reunión de cierre Tecnico | 2025-03-18 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Valorización Final del proyecto | 2025-02-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Presentación Final de Estudio | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Control de Proyectos | Cierre de proyecto en SPF | 2025-04-02 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-21 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Wood)
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-01-31 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Mauro S.
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B. Rev.0 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió por correo a Celedonio Aranda - Quedará pendiente IGA
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | Presentación IPR |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Revisión Viernes 04/Abril
| Muestreo de Yanacancha 2 | John Quispe | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | John Quispe | KoM Servicio SGS |  |  | WIP |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | SGS | Minuta KOM Servicio SGS |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SGS envió la cotización final
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SGS envió la cotización final
|  | Walter Loli | Retiro y envío de Muestras de FI - Beagle | 2025-04-01 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk a Hamburgo | 2025-04-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Llegan el 28/Abril
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Granulometrica | 2025-03-20 | 4 | WIP | 2 | 4 | 4 | 4 | 2
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | Edgar Briceño | Carta Formal de Suspensión del Proyecto - Firmas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | Sebastian Montoya | Cronograma de ejecución |  | 0 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Alinear el cronograma a la nueva estrategia
|  | John Quispe | Generar SOLPED para la Ingenieria | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Alcance para la ingenieria de Pebbles | 2025-03-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de Yanacancha | 2025-03-21 | 2 | WIP | 2 | 4 | 4 | 4 | 2
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de pebbles | 2025-03-21 | 2 | WIP | 2 | 4 | 4 | 4 | 2
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 28 de marzo: 97.4 % de 100% (LB4) - 21 de marzo: 97.3% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Atkins / Elvis | SDC4 - Extension de tiempo | [7 empty] | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - Rev.0 | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | Luis Haro | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En desarrollo por actualizar
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX Rev 0 | 2025-03-17 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin P. Alt.4 y Alt.5
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas OPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin P. Alt.4 y Alt.5
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio Rev.B | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja de Germain L. - Tiene 1 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-03-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se subirá al cerrar todos los documentos
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-03-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Germain L. - Tiene 2 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 4 | WIP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-03-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Juan Vera - Tiene 2 días en su bandeja
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.0 - Cierre de Minas | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por emisión a Celedonio Aranda
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.0 | 2025-03-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Augusto Navarro.
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Avance al 70%
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On Hold
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva - On Hold
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Evaluación por finanzas
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto Rev0 | 2025-04-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Actualizar con los resultados finales
|  | Luis Haro | PPT Final de Evaluacion financiera con las 6 Alt. |  | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | Cerrado
|  | John Quispe | Presentación Final de Estudio. Rev0 | 2025-04-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Reunión viernes 04/Abril 11:00
|  | Victor Gamarra | Actualización de carpetas del desarrollo del estudio y entregables finales | 2025-04-03 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hatch lo emitirá el miercoles 26/Mar
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 24 Mar - 28 Mar
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Resocialización de Trolley Assist System |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Validar con Juan Escala
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 21 de marzo: 89% de 100% (Solo ITS - LB1) - 14 de marzo: 88% de 100% (Solo ITS - LB1)
|  | HATCH | SDC N°09 (budget shift) |  | 1 | WIP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En Rev A
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa On Dump_Rev.2 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 9 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Diseño del Layout On Dump_Rev.2 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones On Dump_Rev.1 | 2025-02-03 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano de ubicación de las subestaciones Rampa NE y SE_Rev.0 | 2025-03-28 |  | WIP | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | Será emitido 28/03/2025
|  | HATCH | Plano Disposición General Rampa Planta Rampa NE y SE _Rev.B | 2025-03-28 |  | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y Detalle de Ubicaciones de Postes OCS Planta y Detalles Rampa NE y SE | 2025-03-28 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Saadi J. - Tiene 6 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano Torres 23 kV Media Tensión On Dump_Rev.B | 2025-03-14 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano Torres 23 kV Siluetas Estructuras 46 Metros. Rev.0 | 2025-03-28 |  | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Criterios de Diseño Eléctricos_Rev.1 | 1900-01-05 00:19 | 3 | WIP | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano Camino Acceso a Torres Media Tensión Material Kárstico_Rev.0 | 2025-03-14 | 3 | WIP | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.B | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 31 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-03-05 | 3 | WIP | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de E. Poma
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de KP
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.0 | 2025-02-03 | 3 | WIP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Informe Listados de Materiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.1 (Mod. a nueva linea) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Saadi J. - Tiene 6 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
| Simulación | HATCH | Emitir en Rev.B la Presentación de simulación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Enviado por correo el 27/03/2025
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | PPT de evaluación de impacto de 3 carriles RevB | [6 empty] | 1 | 1
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se hizo la presentación el 27/03/2025 actualizaran costos
|  | John Quispe | Validacion de PPT y Presentación de Resultados |  | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Jueves 12 pm
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Preparar plano con los detalles y la temporalidad
|  | Fernando Angeles | Requerimiento de plan de ITS Ad Hoc | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Requieren NDA
|  | John Quispe | Reunión con Integrador de ITS2 - TAS (E. Fernandez) |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Ampliación de plazo para presentar Draft Rev B |  |  | WIP |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli / Elvis Pablo | Control de Lista General de entregables | 2025-03-26 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Integrar Doc. RFI Expendiente ITS Trolley | 2025-03-31 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
Proyecto de Simulación | Cuellos de botella | Walter Loli | PPT del alcance | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Alcance Simulación con Arena | 2025-03-21 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Alcance Simulación con Anylogic | 2025-03-26 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Proceso de Contratación Arena | 2025-04-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Proceso de Contratación Anylogic | 2025-04-11 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación KOM | 2025-04-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Revision de Toda los documentos |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | SOLPED para Simulación con Anylogic | [6 empty] | 1 | 1
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 21 de marzo: 96.4% de 100% (LB4) - 14 de marzo: 96.4% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Bases de Estimación y planilla OPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Resultados de la evaluación Financiera.Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Informe del Taller de Definición de Alternativas. Rev. | 2025-03-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Informe Técnico Final del Estudio | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood lo emitirá el miércoles 26/Mar
|  | Wood | Presentación del proyecto | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood lo emitirá el miércoles 26/Mar
|  | Sebastian Montoya | Actualización de Casos Negocio - Eval_Interna | 2025-03-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Fredy Espinoza | PPT Ejecutiva Final | 2025-03-25 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Wood / John Quispe | Reunión de cierre Tecnico | 2025-03-18 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Valorización Final del proyecto | 2025-02-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Presentación Final de Estudio | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Control de Proyectos | Cierre de proyecto en SPF | 2025-04-02 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 6 días en su bandeja
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - Tiene 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin P. - Tiene 7 días en su bandeja
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.0 | 2025-02-28 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.1 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Mauro S.
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B. Rev.0 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió por correo a Milton Zamora - Quedará pendiente IGA
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió a Augusto Navarro por correo
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-01-07 | 2 | WIP | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Fredy Espinoza | Presentación IPR |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Muestreo de Yanacancha 2 | John Quispe | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SGS envió la cotización final
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | SGS envió la cotización final
|  | Walter Loli | Retiro y envío de Muestras de FI - Beagle | 2025-04-01 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk a Hamburgo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Granulometrica | 2025-03-20 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | John Quispe/Ausenco | Aprobación de Valorización en SPF |  | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Edgar Briceño | Carta Formal de Suspensión del Proyecto - Firmas |  | 3 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | Sebastian Montoya | Cronograma de ejecución |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | Sebastian Montoya | Alcance para las pruebas XRT |  | 4 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | John Quispe | Generar SOLPED para la Ingenieria | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Alcance para la ingenieria de Pebbles | 2025-03-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se revisará el miércoles 26/Mar
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de Yanacancha | 2025-03-21 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de pebbles | 2025-03-21 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 21 de marzo: 97.3% de 100% (LB4) - 14 de marzo: 97.1% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Mauro S.
|  | Luis Haro | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En desarrollo por actualizar
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX Rev 0 | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Bandeja Juan Vera
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas OPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Bandeja Juan Vera
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio Rev.B | 2025-03-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | En desarrollo por actualizar
|  | Luis Haro | Presentación de Diseño de túnel y perforaciones (Nueva Alternativa) | 2025-03-18 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Evaluación culminada
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-03-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se subirá al cerrar todos los documentos
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-03-27 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por actualizar
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Cerrado
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Actualizar al 2035 / Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-03-27 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por actualizar
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.0 | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |  | Cerrado
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.0 | 2025-03-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite hoy miércoles 26/Mar
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de A. Navarro.
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Avance al 70%
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On Hold
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva - On Hold
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Evaluación por finanzas
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto Rev0 | 2025-03-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se presentará el miércoles 19/Mar
|  | Luis Haro | PPT Final de Evaluacion financiera con las 6 Alt. |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Presentación Final de Estudio | 2025-04-04 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión viernes 04/Abril 11:00
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 / Inf. Huella hidrica y informe Geomecanico. | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | En bandeja de Richard M.
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hatch lo emitirá el miercoles 26/Mar
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 17 Mar - 21 Mar
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 17 Marzo - 21 Marzo 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Resocialización de Trolley Assist System |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 14 de marzo: 88% de 100% (Solo ITS - LB1) - 07 de marzo: 85% de 92% (Solo ITS - LB1)
|  | HATCH | SDC N°09 (budget shift) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente de subir a SPF - Definir Imputación
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa On Dump_Rev.2 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa NE_Rev.B | 2025-01-21 |  | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 10 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles Rampa SE_Rev.B | 2025-01-21 |  | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 10 días en su bandeja
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa On Dump_Rev.1 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.2
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa NE_Rev.0 | 2025-01-24 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.0 tiene 51 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección Rampa SE_Rev.0 | 2025-01-24 |  | WIP | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Diseño del Layout_Rev.2 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.2
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.1 tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción Fundación Torres 18,3m_Rev 0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 64 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de conexión eléctrica de la red de media tension a S/E Trolley (Mod. a nueva linea)_Rev 0 | 2025-02-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano Torres 23 kV Media Tensión_Rev.B | 2025-03-14 |  | WIP | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Criterios de Diseño Eléctricos_Rev.1 | 1900-01-05 00:19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja de Saadi J. - Tiene 10 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano Camino Acceso a Torres Media Tensión Material Kárstico_Rev.B | 2025-03-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 10 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.C | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.C tiene 33 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-03-05 |  | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Jorge Retamozo - Tiene 11 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.0 | 2025-02-17 | 4 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | Bandeja de Rosa Campos
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 4 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Listados de Materiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-01-28 | 4 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.1
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.0 | 2025-02-10 | 3 | WIP | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.C
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.0 | 2025-02-10 | 4 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
| Simulación | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | HATCH | Emitir en RevB LA Presentación de simulación |  |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | John Quispe | Validacion de PPT y Presentación de Resultados |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Jueves 12 pm
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Preparar plano con los detalles y la temporalidad
|  | Fernando Angeles | Requerimiento de plan de ITS Ad Hoc |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Requieren NDA
Proyecto de Simulación | Cuellos de botella | Walter Loli | PPT del alcance | 2025-03-07 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
|  | John Quispe | Reunión de despliegue de Scoupe con el Consultor | 2025-03-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto | 2025-03-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Miguel Rodriguez | Presentación de la simulación con Hatch por Planeamiento Estratégico | 2025-03-20 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Reunión con largo plazo para entendimiento de Modelo anterior |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Alcance para salir a Licitación | 2025-03-21 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Proceso de Licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación KOM |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Revision de Toda los documentos |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 14 de marzo: 96.4% de 100% (LB4) - 07 de marzo: 96% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Bases de Estimación OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Bases de Estimación y planilla OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Jorge Retamozo - Tiene 11 días en su bandeja
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS)_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Resultados de la evaluación Financiera.Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Wood | Informe del Taller de Definición de Alternativas | 2025-03-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente
|  | Wood | Informe Técnico Final del Estudio | 2025-03-21 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Presentación del proyecto | 2025-03-21 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood lo emitirá el miércoles 26/Mar
|  | Sebastian Montoya | Actualización de Casos Negocio - Eval_Interna | 2025-03-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Reunión de cierre Tecnico | 2025-03-18 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Valorización Final del proyecto | 2025-02-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Presentación Final de Estudio | 2025-03-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Control de Proyectos | Cierre de proyecto en SPF | 2025-04-02 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Germain L. - Tiene 10 días en su bandeja
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Jorge O. - Tiene 14 días en su bandeja
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por poner en flujo
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.0 | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.1 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ - Se subió el documento actualizado
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B. Rev.0 |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió por correo a Milton Zamora - Quedará pendiente IGA
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió a Augusto Navarro por correo
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | Presentación IPR |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Muestreo de Yanacancha 2 | John Quispe | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envío a cotización
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envío a cotización
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk y First Inspection a Hamburgo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Granulometrica | 2025-03-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | John Quispe/Ausenco | Aprobación de Valorización en SPF |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Edgar Briceño | Carta Formal de Suspensión del Proyecto - Firmas |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | Sebastian Montoya | Cronograma de ejecución |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Sebastian Montoya | Alcance para las pruebas XRT |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | John Quispe | Generar SOLPED para la Ingenieria |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Alcance para la ingenieria de Pebbles | 2025-03-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de Yanacancha | 2025-03-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de pebbles | 2025-03-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | S. Montoya | Presentación caracterización de las muestras de Pebbles | 2025-03-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 14 de marzo: 97.1% de 100% (LB4) - 07 de marzo: 97% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0
|  | Victor Gamarra | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Jimmy Becerra | Precios Unitarios de perforaciones - Costo desde superficie |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  | En bandeja de Jimmy Becerra - Tiene 38 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX Rev 0 | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitirá el CAPEX, sustaining CAPEX y el OPEX túnel.
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas OPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por actualizar
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio Rev B | 2025-02-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Presentación de Diseño de túnel y perforaciones (Nueva Alternativa) | 2025-03-18 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Alternativa con crucero por la parte central del tajo
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se subirá al cerrar todos los documentos
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.0 | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.0 | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Corregir - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | El viernes 14/Mar se envío un recordatorio
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Avance al 70%
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On Hold
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva - On Hold
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Evaluación por finanzas
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto Rev0 | 2025-03-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se presentará el miércoles 19/Mar
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HATCH, SGS y RSC emitieron EDP. Espera WOOD
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 10 Mar - 14 Mar
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 10 Marzo - 14 Marzo 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 10 Marzo - 14 Marzo 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Presentación a SBP Enero 2025
|  | John Quispe | Resocialización de Trolley Assist System |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 07 de marzo: 85% de 92% (Solo ITS - LB1) - 28 de febrero: 69.8% de 89.3% (Solo ITS - LB1)
|  | HATCH | SDC N°09 (budget shift) |  | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente de subir a SPF - Definir Imputación
|  | Walter Loli | Respuesta del RFI N°5 |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Se envió el plano con ubicaciones de instalaciones, coordinación con Percy Soto
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.1 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.1 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 16 días en su bandeja
|  | HATCH | Diseño del Layout_Rev.1 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.2
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.1 tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción Fundación Torres 18,3m_Rev 0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev 0 tiene 35 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 64 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.1 | 2025-02-11 |  | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano y Detalle de ubicacion de las subestaciones_Rev.1 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos de puntos de conexión_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución 23 kV_Rev.1 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano y detalle de postes siluetas estructuras 18.3 metros Rev 0 | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El plano en Rev 0 tiene 31 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de Perfil Longitudinal - Línea 23 kv. Rev.0 (Mod. a nueva linea)(2) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump (Mod. a nueva linea)_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano de conexión eléctrica de la red de media tension a S/E Trolley (Mod. a nueva linea)_Rev 0 | 2025-02-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev 0 tiene 32 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Criterios de Diseño Eléctricos_Rev.0 (.doc) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Memorias de Cálculo - Descriptiva Línea y Cálculo Conductor Rev 0 | 2025-02-03 | 4 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.B | 2025-02-17 | 1 | WIP | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.C | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.C tiene 33 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Bases de Estimación CAPEX_Rev.B | 2025-02-26 | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Listados de Materiales_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Celedonio A. - Tiene 19 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |  | En bandeja de JQ
| Simulación | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 2 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Preparar plano con los detalles y la temporalidad
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Requieren NDA
Proyecto de Simulación | Cuellos de botella | Walter Loli | PPT del alcance | 2025-03-07 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | John Quispe | Reunión con LTP para definir el alcance | 2025-03-07 | 1 | WIP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | John Quispe | Reunión de despliegue de Scoupe con el Consultor | 2025-03-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto | 2025-03-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Proceso de Licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación KOM |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Revision de Toda los documentos | [5 empty] | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 07 de marzo: 96% de 100% (LB4) - 28 de febrero: 91.5% de 95.8% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | SDC N°5 - Adicionales de Actualizacion Plan de Minado y escenario LE2 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin P. - Tiene 16 días en su bandeja
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin P. - Tiene 16 días en su bandeja
|  | Wood | Bases de Estimación OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 46 días (Wood)
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 46 días (Wood)
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS)_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 39 días (Wood)
|  | Wood | Resultados de la evaluación Financiera | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 41 días (Wood)
|  | Wood | Minuta del Taller de Definición de Alternativas | 2025-03-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Informe del Taller de Definición de Alternativas | 2025-03-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente (Wood)
|  | Sebastian Montoya | Actualización de Casos Negocio - Eval_Interna | 2025-03-13 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Reunión de cierre Tecnico | 2025-03-18 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Valorización Final del proyecto | 2025-02-20 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Presentación Final de Estudio | 2025-03-28 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Control de Proyectos | Cierre de proyecto en SPF | 2025-04-02 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 46 días (Wood), se emite el viernes 07/Mar
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 41 días (Wood), se emite el viernes 07/Mar
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 31 días (Wood), se emite el martes 11/Mar
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.0 | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 26 días (Wood), se emite el miércoles 12/Mar
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.1 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Corregir y emitir en Rev.1 - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Corregir y emitir en Rev.1 - Incluir a Juan Escala en la carátula
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B quedara pendiente IGA |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió a Augusto Navarro por correo
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-01-07 | 2 | WIP | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Levantar comentarios y emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | Presentación IPR |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Revisión de muestras en almacen de RANSA | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Estan en almacen RANSA - Comunicar a Moises Carrillo
|  | John Quispe | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envío a cotización
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envío a cotización
|  | Edwin Poma | Generación de PEPs |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | John Quispe | Generación de Solped (Exportación, Pruebas Quimicas y Lab. Tomra) |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk y First Inspection a Hamburgo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Granulometrica | 2025-03-20 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | Ausenco | Memorandum de evaluación de configuración y capacidad de tecnología ore sorting (integral) - Rev.B (Sustento) | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | Ausenco | Diagrama de Bloques Piloto Ore Sorting - Rev.B (Sustento) | 2025-03-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | Ausenco | Plan de Ingeniería - Rev.B (Sustento) | 2025-03-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | Ausenco | Plan de Procura - Rev.B (Sustento) | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | John Quispe/Ausenco | Cierre de Valorización al 28 de febrero |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | En bandeja de Jacskon S.
|  | Edgar Briceño | Carta Formal de Suspensión del Proyecto - Firmas |  | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
WIP
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Cuentas PEP |  | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
|  | Sebastian Montoya | Cronograma de ejecución |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 2
|  | Sebastian Montoya | Alcance para las pruebas XRT |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Generar SOLPED para la Ingenieria |  |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | John Quispe | Alcance para la ingenieria de Pebbles | 2025-03-21 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de Yanacancha | 2025-03-21 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / S. Montoya | Memo Tecnico de muestreo de pebbles | 2025-03-21 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | S. Montoya | Presentación caracterización de las muestras de Pebbles | 2025-03-21 |  | WIP |  |  |  |  | 1
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 07 de marzo: 97% de 100% (LB4) - 28 de febrero: 93.7% de 100% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - Rev.0 | 2025-01-28 | 3 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0
|  | Victor Gamarra | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe de Bases de Estimación Rev 1 |  | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Jimmy Becerra | Precios Unitarios de perforaciones - Costo desde superficie |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Jimmy Becerra - Tiene 38 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 2 | WIP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por actualizar
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas OPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 2 | WIP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por actualizar
|  | Luis Haro | Actualización de Evaluación Financiera, Escenarios 30 - 40 y 30 - 45 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | Enviado por correo a JQ
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio Rev B | 2025-02-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 17 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se subirá al cerrar todos los documentos
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-02-14 | 3 | WIP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-10 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-02-13 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.0 | 2025-02-12 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.0 | 2025-02-12 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Augusto Navarro - Tiene 103 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Avance al 70%
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On Hold
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva - On Hold
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Evaluación por finanzas
|  | Luis Haro | PPT planes perforación - Saensibilización |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Revisión Jueves
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto Rev0 | 2025-03-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HATCH, SGS y RSC emitieron EDP. Espera WOOD
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 03 Mar - 07 Mar
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 03 Marzo - 07 Marzo 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 03 Marzo - 07 Marzo 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 28 de febrero: 72.6% de 99.2% (Solo ITS - LB1) - 21 de febrero: 69.8% de 89.3% (Solo ITS - LB1)
|  | HATCH | SDC N°09 (budget shift) |  | 1 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |  | Pendiente de subir a SPF - Definir Imputación
|  | Walter Loli | RFI 5 |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1 |  | Se envió el plano con ubicaciones de instalaciones, coordinación con Percy Soto
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.1 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 22 día en su bandeja
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.1 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.1 tiene 54 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Diseño Preliminar del Layout_Rev.1 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 22 días en su bandeja
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.1 tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción Fundación Torres 18,3m_Rev 0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev 0 tiene 35 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción - Fundación Torres 42m_Rev 0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 64 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de ubicacion de las subestaciones_Rev.1 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.1 tiene 39 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de base de los postes_Rev.1 | 2025-02-11 | 4 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano y detalle de fundaciones de las subestaciones_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano Unifilar Electrico_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos de puntos de conexión_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.0 tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución 23 kV_Rev.1 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.1 tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de postes siluetas estructuras 18.3 metros Rev 0 | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev 0 tiene 31 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano Torres 23 kV siluetas estructuras de18.3m_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv siluetas estructuras 42m_Rev.1 | 2025-03-07 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de Perfil Longitudinal - Línea 23 kv. Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.0 tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano Sistema de Puesta a Tierra.Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano Disposición de Equipos S/E Antamina_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump (Mod. a nueva linea)_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev.0 tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de conexión eléctrica de la red de media tension a S/E Trolley (Mod. a nueva linea)_Rev 0 | 2025-02-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El plano en Rev 0 tiene 32 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Criterios de diseño_Rev.0 (.doc) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 22 días en su bandeja
|  | HATCH | Memorias de Cálculo - Descriptiva Línea y Cálculo Conductor Rev 0 | 2025-02-03 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | El informe en Rev 0 tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.B | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 32 días en su bandeja
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.C | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.C tiene 33 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Bases de Estimación CAPEX_Rev.B |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Edwin P. - Tiene 22 días en su bandeja
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Listados de Materiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 22 días en su bandeja
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | El informe en Rev.B tiene 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P. - Tiene 22 días en su bandeja
| Simulación | Walter Loli | Validación del Caso Base Calibrado | 2025-03-04 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Se comunico a HATCH el proceso de validación y estimación de combustible, se revisará el 24/02/2025.
|  | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 2 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5/03/2025 mostrar a JQ / Por actualizar 03/Mar
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Requieren NDA
Proyecto Simulación de cuellos de botella |  | Walter Loli | Reestructuración del alcance | 2025-03-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | John Quispe | Alineamiento del Alcance | 2025-03-05 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Reunión 45 min miercoles 05/03/2025
|  | Walter Loli | PPT del alcance | 2025-03-07 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | John Quispe | Reunión con LTP para definir el alcance | 2025-03-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Reunión de despliegue de Scoupe con el Consultor | 2025-03-05 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Formato C del Proyecto | 2025-03-06 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Proceso de Licitación |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Presentación KOM |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 28 de febrero: 91.5% de 95.8% (LB4) - 21 de febrero: 86.9% de 94.7% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | SDC N°5 - Adicionales de Actualizacion Plan de Minado y escenario LE2 |  | 4 | WIP | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Edwin P.
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood emitirá la Rev.0 corregida
|  | Wood | Bases de Estimación CAPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 41 días (Wood)
|  | Wood | Bases de Estimación OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitirá el miércoles 05/Mar (Wood)
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS)_Rev.0 | 2025-02-11 | 4 | WIP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Pendiente la emisión del video corregido en Rev.0
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.0 | 2025-02-07 | 3 | WIP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Feb en Rev.0 - 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitirá el miércoles 05/Mar (Wood)
|  | Wood | Resultados de la evaluación Financiera | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 41 días (Wood)
|  | Sebastian | Excel y analisis multivariable |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 4
|  | Wood/Walter Loli | Presentación del Taller de Definición Alternativas | 2025-02-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Desarrollado por Wood
|  | Walter Loli | Dry Run - Taller de Definición Alternativas | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión martes 04/Mar 10:45
|  | Walter Loli | Taller de Definición de Alternativas | 2025-03-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Reunión miércoles 05/Mar 15:00
|  | Wood | Minuta del Taller de Definición de Alternativas | 2025-03-07 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Informe del Taller de Definición de Alternativas | 2025-03-10 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 46 días (Wood), se emite el viernes 07/Mar
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 41 días (Wood), se emite el viernes 07/Mar
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Freddy E.
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.0 | 2025-02-14 | 4 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Honecker B.
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 31 días (Wood), se emite el martes 11/Mar
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.0 | 2025-02-28 | 4 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Emisión pendiente con un retraso de 26 días (Wood), se emite el miércoles 12/Mar
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 3 | WIP | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B quedara pendiente IGA |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente David Guerrero - David G. emitirá una rpta el día miercoles 12/Mar
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se envió a Augusto Navarro por correo
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | En bandeja de JQ
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Doc. para SPF y verificar que se suba a SPF | 2025-02-19 | 4 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | John Quispe | Acta de conformidad |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Revisión de muestras en almacen de RANSA | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA - Comunicar a Moises Carrillo
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Edwin Poma | Generación de PEPs |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Generación de Solped (Exportación, Pruebas Quimicas y Lab. Tomra) |  | 4 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk y First Inspection a Hamburgo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | Ausenco / John Quispe | Cronograma linea base_Rev.B | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |  | Se detuvo el servicio en bandeja de JQ
|  | Jose Carlos / Walter Loli | Memorandum de evaluación de configuración y capacidad de tecnología ore sorting (integral) - Rev.B | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | Jose Carlos / Walter Loli | Diagrama de Bloques Piloto Ore Sorting - Rev.B | 2025-03-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | Jose Carlos / Walter Loli | Plan de Ingeniería - Rev.B | 2025-03-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | Jose Carlos / Walter Loli | Plan de Procura - Rev.B | 2025-03-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentar avance hasta el 28 de febrero
|  | John Quispe/Ausenco | Cierre de Valorización al 28 de febrero |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Edgar Briceño | Envío de Carta Formal de Suspensión del Proyecto |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Cuentas PEP |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 28 de febrero: 93.7% de 100% (LB4) - 21 de febrero: 91.5% de 99% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 4 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 24 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe de Bases de Estimación Rev 1 |  | 3 | WIP | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | John Quispe | Precios Unitarios de perforaciones |  | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Jimmy Becerra - Tiene 38 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX y OPEX Rev 0 | 2025-01-27 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización de Evaluación Financiera, Escenarios 30 - 40 y 30 - 45 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Enviado por correo a JQ
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio Rev B | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Jimmy Becerra - Tiene 23 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se subirá al cerrar todos los documentos
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-02-14 | 4 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R. - Tiene 24 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-14 | 4 | WIP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-02-13 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Recordatorio a Celedonio
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-02-12 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-02-12 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 4 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Augusto Navarro - Tiene 103 días en su bandeja
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Avance al 40%
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On Hold
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva - On Hold
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Evaluación por finanzas
|  | Luis Haro | PPT planes perforación |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Revisión Jueves
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto | 2025-03-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HATCH, SGS y RSC emitieron EDP. Espera WOOD
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 24 Feb - 28 Feb
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 17 Febrero - 21 Febrero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 17 Febrero - 21 Febrero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 21 de febrero: 69.8% de 89.3% (Solo ITS - LB1) - 14 de febrero: 62% de 86% (Solo ITS - LB1)
|  | John Quispe | SDC N°09 |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se revisará el 26/02/2025 a las 9am
|  | Walter Loli | Reunión de Revisión del CAPEX | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión los lunes 14:15-15:00. Jorge Retamozo respondió con la primera revisión el 25/02/2025
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Enviar correo de preocupación
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.1 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se definió las secciones el 20/02/2025
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.1 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch)
|  | HATCH | Diseño Preliminar del Layout_Rev.1 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción Fundación Torres 18,3m Rev 0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción - Fundación Torres 42m Rev B | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Ene en Rev.B - 64 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de ubicacion de las subestaciones_Rev.1 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch) - 6 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de base de los postes_Rev.1 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle de fundaciones de las subestaciones_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 0
|  | HATCH | Plano Unifilar Electrico_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Planos de puntos de conexión_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 0
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución 23 kV_Rev.1 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plano y detalle de postes siluetas estructuras 18.3 metros Rev 0 | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Torres 23 kV siluetas estructuras de18.3m_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv siluetas estructuras 42m_Rev.1 | 2025-03-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de Perfil Longitudinal - Línea 23 kv. Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Sistema de Puesta a Tierra.Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Disposición de Equipos S/E Antamina_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en inea) - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de conexión eléctrica de la red de media tension a S/E Trolley_Rev.B (Mod. a nueva linea) Rev 0 |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir Rev 0
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Listados de Materiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir Rev 0
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memorias de Cálculo (Criterio de diseño)_Rev.0 | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir Rev 0
|  | HATCH | Memorias de Cálculo - Descriptiva Línea y Cálculo Conductor Rev B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.B | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de MR
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.C | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente de emitir en C
| Simulación | Walter Loli | Validación del Caso Base Calibrado | 2025-02-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se comunico a HATCH el proceso de validación y estimación de combustible, se revisará el 24/02/2025.
|  | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 5/03/2025 mostrar a JQ
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Requieren NDA
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 21 de febrero: 86.9% de 94.7% (LB4) - 14 de febrero: 86.4% de 93.2% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Definir SDC por adicionales de Actualizacion Plan de Minado y escenario LE2 |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se revisará el 26/02/2025 a las 12am
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.1 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | Se debió emitir el 21/Ene en Rev.1 - 54 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | En bandeja JQ
|  | Wood | Layout de Configuración_ (TOMRA, RADOS). Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |  | En bandeja JQ
|  | Wood | Bases de Estimación CAPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja JM
|  | Wood | Bases de Estimación OPEX_Rev.B |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1 |  | Pendiente por confirmar por Wood
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS)_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |  | En bandeja JQ
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja JM
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Reunión de revisión viernes 28/Feb
|  | Wood | Resultados de la evaluación Financiera | 2025-03-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood/Walter Loli | Presentación del Taller de Selección Altenativas | 2025-02-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Desarrollado por Wood
|  | Walter Loli | Dry Run - Taller de Selección Alternativas | 2025-03-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Lunes 03/03/2025 a las 12am
|  | Walter Loli | Taller de Selección de Alternativas | 2025-03-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Miercoles 05/03/2025 a las 3 pm
|  | Fredy Espinoza | Minuta del Taller de Leccione Aprendidas | 2025-02-20 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Lecciones Aprendidas | 2028-02-21 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |  | En bandeja de JQ
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se envió la información por Antamina (LTP) se emitirá 28/02/2025
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 28/Feb en Rev.B - 26 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.0 | 2025-02-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir la Rev 0
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 4 | WIP | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |  | En bandeja de Aldo del Carpio
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | Compartido con Celedonio y David Guerrero
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estatus recordatorio con Vania - Volver a enviar recordatorio
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 4 | WIP | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Viernes - Taller lecciones Aprendidas, Estimacion de costos PFS y Cronograma PFS
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-30 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | Esta en bandeja JQ
|  | John Quispe | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | Esta en bandeja JQ
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunion de Cierre del Servicio |  | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Doc. para SPF y verificar que se suba a SPF | 2025-02-19 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Walter Loli | Acta de conformidad |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Solicitud de cotización de envío de muestras | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Georgina envió la cotización el 25/02/2025
|  | Walter Loli | Revisión de muestras en almacen de RANSA | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA - Comunicar a Moises Carrillo
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envio a Laboratorio de Geología (Elizabeth Roldan)
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg a Antamina |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se confirmará la disponilidad por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Walter Loli | Informe de Muestreo SP Yanacancha | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | En bandeja de WL
|  | John Quispe | Generación de Solped |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk y First Inspection a Hamburgo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Respuesta RFI 04 (Temas Electricos) | 2025-02-12 |  | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado al 100%
|  | Ausenco | Minuta del KoM | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de Jamille
|  | Ausenco / John Quispe | Definición de Listado de entregables y los que se valorizarian | 2025-02-14 | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se definió el 17/02/2025
|  | Ausenco / John Quispe | Cronograma linea base 0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Jamille
|  | Ausenco | Matriz de comunicaciones | 2025-02-14 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de Jamille
|  | Ausenco | Memorandum de evaluación de configuración y capacidad de tecnología ore sorting (integral) - Rev.B | 2025-02-28 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Definir una reunión con el equipo
|  | Ausenco | Diagrama de Bloques Piloto Ore Sorting - Rev.B | 2025-03-03 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Ausenco | Plan de Ingeniería - Rev.B | 2025-03-06 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Ausenco | Plan de Procura - Rev.B | 2025-03-17 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | SGS | Reporte de resultados de pruebas Quimicas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Hacer el seguimiento
|  | John Quispe | Cuentas PEP |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 21 de febrero: 91.5% de 99% (LB4) - 14 de febrero: 90.6% de 99.0% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | En bandeja de Germain Laguna
|  | Victor Gamarra | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe de Bases de Estimación Rev 1 |  |  | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de JM
|  | John Quispe | Excel de Precios Unitarios de perforaciones |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de J. Becerra
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX y OPEX Rev 0 | 2025-01-27 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización de Evaluación Financiera, Escenarios 30 - 40 y 30 - 45 | 2025-02-14 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Enviado por correo a JQ
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se retomará posterior al a reunión ejecutiva
|  | Victor Gamarra | Informe del Estudio | 2025-02-28 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Revisar por WL
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | En bandeja de Germain Laguna
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de HB
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JM
|  | Luis Haro / Carla Tang / V.Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Recordatorio a Celedonio
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Instrumento de gestión ambiental |  |  | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-02-12 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Jorge Armas | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se emitirá hoy 28/02/2025
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
|  | Luis Haro | Informe Ejecutivo del Proyecto | [7 empty] | 1
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | HATCH, SGS y RSC emitieron EDP. Espera WOOD
|  | John Quispe | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 17 Feb - 21 Feb
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 17 Febrero - 21 Febrero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 17 Febrero - 21 Febrero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 14 de febrero: 62% de 86% (Solo ITS - LB1) - 07 de febrero: 58.1% de 84% (Solo ITS - LB1)
|  | Walter Loli | Reunión de Revisión del CAPEX | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión los lunes 14:15-15:00
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.1 | 2025-01-14 | 3 | WIP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Se definió las secciones el 20/02/2025
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.1 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch)
|  | HATCH | Diseño Preliminar del Layout_Rev.1 | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción Fundación Torres 18,3m Rev 0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción - Fundación Torres 42m Rev B | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Ene en Rev.B - 64 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y Detalle de ubicacion de las subestaciones_Rev.1 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch) - 6 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de base de los postes_Rev.1 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir en 1
|  | HATCH | Plano y detalle de fundaciones de las subestaciones_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Falta emitir en Rev 0
|  | HATCH | Plano Unifilar Electrico_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Planos de puntos de conexión_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir en Rev 0
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución 23 kV_Rev.1 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plano y detalle de postes siluetas estructuras 18.3 metros Rev 0 | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Torres 23 kV siluetas estructuras de18.3m_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv siluetas estructuras 42m_Rev.1 | 2025-03-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de Perfil Longitudinal - Línea 23 kv. Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Sistema de Puesta a Tierra.Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Disposición de Equipos S/E Antamina_Rev.1 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir en Rev 1
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en inea) - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de conexión eléctrica de la red de media tension a S/E Trolley_Rev.B (Mod. a nueva linea) Rev 0 |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir Rev 0
|  | HATCH | Informe Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe Listados de Materiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.0 (Mod. a nueva linea) | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | Falta emitir Rev 0
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memorias de Cálculo (Criterio de diseño)_Rev.0 | 2025-01-27 | [6 empty] | 1 |  | Falta emitir Rev 0
|  | HATCH | Memorias de Cálculo - Descriptiva Línea y Cálculo Conductor Rev B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Informe Filosofía de Operación.Rev.B | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de MR
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.B | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
| Simulación | Walter Loli | Validación del Caso Base Calibrado | 2025-02-06 | 2 | WIP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se comunico a HATCH el proceso de validación y estimación de combustible, se revisará el 24/02/2025
|  | Walter Loli | Reunión de alineamiento - Consumo de combustible por condición |  | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión viernes 14/Feb
|  | Walter Loli | Presentación comparativo - Consumo de combustible de flujometros | 2025-02-12 | 1 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En espera de respuesta de Bluevein
|  | John Quispe | EDP de Enero y Febrero | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | Revisión previa por W y H
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 14 de febrero: 86.4% de 93.2% (LB4) - 07 de febrero: 86.3% de 91.6% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood / John Quispe | Definir SDC por adicionales de Actualizacion Plan de Minado y escenario LE2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.1 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 21/Ene en Rev.1 - 54 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.0 (fajas) | 2025-01-21 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 24/Ene en Rev.0 - 51 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Layout de Configuración_ (TOMRA, RADOS). Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 24/Ene en Rev.0 - 51 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Bases de Estimación_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 31/Ene en Rev.B - 46 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS)_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 11/Feb en Rev.0 - 39 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 31/Ene en Rev.B - 46 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 31/Ene en Rev.B - 46 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Resultados de la evaluación Financiera | [5 empty] | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Presentación del Taller de Selección Altenativas | 2025-02-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Desarrollado por Wood
|  | John Quispe | Dry Run - Taller de Selección Alternativas | 2025-03-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Lunes
|  | John Quispe | Taller de Selección de Alternativas | 2025-03-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Miercoles
|  | Luis Haro | PPT Taller de lecciones aprendidas | 2025-02-14 | 2 | WIP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Revisión viernes 14/Feb
|  | John Quispe | Taller de Lecciones Aprendidas | 2025-02-18 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
|  | Fredy Espinoza | Minuta del Taller de Leccione Aprendidas | 2025-02-20 | [5 empty] | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Lecciones Aprendidas | 2028-02-21 | [5 empty] | 1 | 4
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se envió la información por Antamina (LTP)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 31/Ene en Rev.B - 46 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.0 | 2025-02-28 | [5 empty] | 1 | 1 |  | Falta emitir la Rev 0
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Se debió emitir el 07/Feb en Rev.B - 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Esta en bandeja Mauro Sanchez
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Martes 18
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estatus recordatorio con Vania
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Jueves - Input de Lecciones Aprendidas
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Viernes - Taller lecciones Aprendidas, Estimacion de costos PFS y Cronograma PFS
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-30 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Esta en bandeja JQ
|  | John Quispe | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo | 2025-02-05 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | Esta en bandeja JQ
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunion de Cierre del Servicio |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | Walter Loli | Doc. para SPF y verificar que se suba a SPF | 2025-02-19 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Se culminará el 19/02/2025
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Se envió por correo a JQ
|  | Walter Loli | Solicitud de cotización de envío de muestras | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Consultar con Georgina Romero
|  | Walter Loli | Revisión de muestras en almacen de RANSA | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | A confirmar su envío por Elizabeth Roldan
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a ALS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estan en almacen RANSA
|  | Walter Loli | Informe de Muestreo SP Yanacancha | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente Emitir Rev 0
|  | John Quispe | Generación de Solped |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk y First Inspection a Hamburgo |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | autorizaciones en SPF | 2025-02-19 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | El SSEE cuenta con acceso a SPF
|  | John Quispe / Ausenco | Reunión de Listado de Entregables | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ausenco | Minuta del KoM | 2025-02-13 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  | Se encuentra para subir a SPF
|  | Walter Loli | Respuesta a RFI 01, RFI 02, RFI 03, RFI 04 | 2025-02-12 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Completado al 100%
|  | Walter Loli | Generación de Cuenta SPF y entrega de formatos | 2025-01-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Hoy 19/02/2025 se creará el codigo en SPF del Proyecto
|  | Ausenco / John Quispe | Definición de Listado de entregables y los que se valorizarian | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se definió el 17/02/2025
|  | Ausenco / John Quispe | Cronograma linea base 0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitirá el 19/02/2025
|  | Antamina | Focus Group capacidad de planta piloto | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ausenco | Matriz de comunicaciones | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitirá el 19/02/2025
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | SGS | Reporte de resultados de pruebas Quimicas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Hacer el seguimiento
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 14 de febrero: 90.6% de 99.0% (LB4) - 07 de febrero: 89.6% de 96.3% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Requerimiento de información por LTP (Cronograma, Resultados) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Mauro
|  | Victor Gamarra | Actualización Informe de Huella Hídrica + MEIA2 & ITS3 Impermeabilizacion - Rev.1 | 2025-01-23 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2da semana de Marzo
|  | John Quispe | Excel de Precios Unitarios de perforaciones | [5 empty] | 1 | 1 | 1 |  | en bandeja de J. Becerra
|  | Luis Haro | Actualización de Evaluación Financiera, Escenarios 30 - 40 y 30 - 45 | 2025-02-14 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Enviado por correo a JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX y OPEX | 2025-01-27 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Falta emitir informe en SPF
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión lunes 27/Enero 10:00
|  | Luis Haro | Elaborar el plan maestro de Inversiones | 2025-01-29 | 4 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Revisado
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-10 | 2 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se subirá a SPF hoy
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Luis Haro / Carla TangGamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-02-13 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |  | Recordatorio a Celedonio
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-02-12 | 1 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-02-12 | 1 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se subirá a SPF hoy
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Mañana jueves
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
Resultados del día
#¡REF!

## 10 Feb - 14 Feb
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 10 Febrero - 14 Febrero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 10 Febrero - 14 Febrero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 07 de febrero: 58.1% de 84% (Solo ITS - LB1) - 31 de enero: 37.8.de 49.4% (LB1)
|  | Walter Loli | Cronograma del proyecto LB1.Rev.0 | 2025-01-27 | 2 | WIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Definición del cálculo de la demanda progresiva - On Dump | 2025-02-03 | 0 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Agendar reunión con Saadi Jimenez
|  | Walter Loli | Reunión de Revisión del CAPEX | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión los lunes 14:15-15:00
|  | HATCH | Desarrollo de Memoria de Cálculo Geotécnica (Adicional) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Hatch debe enviar propuesta económica
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.0 | 2025-01-14 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Devolver el Plano
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.0 | 2025-01-21 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Diseño Preliminar del Layout_Rev.0 | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R.
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.0 | 2025-01-28 | 2 | WIP | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |  | Cerrado
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.0 | 2025-02-03 | 2 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción en planta y en sección_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Ene en Rev.B - 64 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de ubicacion de las subestaciones_Rev.1 | 2025-02-11 | 2 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Hatch)
|  | HATCH | Plano y detalle de base de los postes_Rev.0 | 2025-02-11 | 2 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano y detalle de fundaciones de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 11/Feb en Rev.B - 39 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Diagrama Unifilares Electrico_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Planos de puntos de conexión_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Saadi
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Devolver el Plano
|  | HATCH | Plano y detalle de postes siluetas estructuras 18.3m_Rev.0 | 2025-02-21 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv 18.3m_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JQ - Definir estructura de distribución
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv 42m_Rev.0 | 2025-03-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JQ - Definir estructura de distribución
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de Perfil Longitudinal - Línea 23 kv. Rev.B (2) | 2025-02-10 | 2 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Sistema de Puesta a Tierra.Rev.0 | 2025-02-10 | 2 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano Disposición de Equipos S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump_Rev.0 | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.0 - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Plano de conexión eléctrica a la red de la mina.Rev.B |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Saadi
|  | HATCH | Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Listados de Materiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B - 45 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Miguel R.
|  | HATCH | Informe de Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Informe de Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 10/Feb en Rev.B - 40 días de retraso (HATCH)
|  | HATCH | Memorias de Cálculo (Coordinación de Protecciones, Malla a Puesta a Tierra, Corto Circuito y flujo de potencia)_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Saadi
|  | HATCH | Filosofía de Operación.Rev.B | 2025-02-17 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P.
|  | HATCH | Programa Maestro.Rev.B | 2025-02-19 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de WL
| Simulación | Walter Loli | Validación del Caso Base Calibrado | 2025-02-06 | 0 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Pendiente Reunión con LP
|  | Walter Loli | Reunión de alineamiento - Consumo de combustible por condición |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 4 |  | Reunión viernes 14/Feb
|  | Walter Loli | Presentación comparativo - Consumo de combustible de flujometros | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En espera de respuesta de Bluevein
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 07 de febrero: 86.3% de 91.6% (LB4) - 31 de enero: 85.7% de 87.2% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.1 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 21/Ene en Rev.1 - 54 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO - 3 días en bandeja de Antamina
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.0 (fajas) | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO - 3 días en bandeja de Antamina
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.0 | 2025-01-14 | 3 | WIP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 24/Ene en Rev.0 - 51 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Layout de Configuración_ (TOMRA, RADOS). Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 24/Ene en Rev.0 - 51 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Plan de Estimación_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Bases de Estimación_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Feb en Rev.B - 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS)_Rev.0 | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 11/Feb en Rev.0 - 39 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Feb en Rev.B - 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Feb en Rev.B - 41 días de retraso (Wood)
|  | Freddy Espinoza | Minuta del Taller de Seguridad | 2025-01-23 | 2 | WIP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Freddy Espinoza | Informe del Taller de Seguridad_Rev.0 | 2025-01-28 | 2 | WIP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Presentación del Taller de Selección Altenativas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Dry Run - Taller de Selección Alternativas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Taller de Selección de Alternativas | 2025-02-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | PPT Taller de lecciones aprendidas | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Revisión viernes 14/Feb
|  | John Quispe | Taller de Lecciones Aprendidas | 2025-02-18 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se envió la información por Antamina (LTP)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 31/Ene en Rev.B - 46 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En SPF
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Feb en Rev.B - 41 días de retraso (Wood)
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estructura ajustada - Posterior al capítulo de Infraestructura
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por emitir en Rev.0 - Falta incluir el WBS - Pendiente que emitan los layouts en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza / Carla Tang | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Esta semana nos emitirán la Rev.B
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Input de Lecciones Aprendidas
|  | Jorger Armas | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transversales | Sebastian Montoya | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-30 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-30 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-30 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
|  | John Quispe | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 1 | 2 | 4
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance + Cieere de servicio | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Reunión semanal jueves
|  | Walter Loli | Reunion de Cierre del Servicio | [7 empty] | 1
|  | Walter Loli | Doc. para SPF y verificar que se suba a SPF | [7 empty] | 1
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Solicitud de información a Yorhinio
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Levantamiento ortofotos - Que software
|  | Walter Loli | Solicitud de cotización de envío de muestras | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Revisión de muestras en almacen de RANSA | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspectión a Antamina | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Envío de Muestras de 5 kg y First Inspection a ALS | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Envío de Muestras granulometricas a SGS | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Informe de Muestreo SP Yanacancha | 2025-02-17 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Generación de Solped |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Envío de Muestras Bulk y First Inspection a Hamburgo |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
23079 - Proyecto Planta Piloto Ore Sorting | Planta Piloto | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Reunión de coordinación inicial | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión lunes 10/Feb - 10:30
|  | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 12/Feb - 10:00
|  | John Quispe / Ausenco | Reunión de Listado de Entregables | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Ausenco | Minuta del KoM | 2025-02-13 |  | WIP |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | Se emite el día dejueves 13/Feb
|  | Walter Loli | Respuesta a RFI 01, RFI 02, RFI 03, RFI 04 | 2025-02-12 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Generación de Cuenta SPF y entrega de formatos | 2025-01-12 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya tiene cuenta en SPF
|  | Ausenco / John Quispe | Definición de Listado de entregables y los que se valorizarian | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Ausenco / John Quispe | Cronograma linea base | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Ausenco | Matriz de comunicaciones | 2025-02-14 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | SGS | Reporte de resultados de pruebas Quimicas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Hacer el seguimiento
|  | Sebastian Montoya | Plantilla de calculo de Up-grade |  | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 0 | 0
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 07 de febrero: - 31 de enero: 89.6% de 96.3% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Requerimiento de información por LTP (Cronograma, Resultados) | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Mauro
|  | John Quispe | Meet con Gerencias y LP Presentación de impermeabilizacion | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Reunión Miércoles 12/Feb 11:30
|  | Victor Gamarra | Actualización Informe de Huella Hídrica + MEIA2 & ITS3 Impermeabilizacion - Rev.1 | 2025-01-23 | 3 | WIP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Presentación Ejecutiva (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) - Presentación Final | 2025-03-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión marts 11/Feb
|  | Victor Gamarra | Definición de Variables Indirectos | 2025-02-14 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Victor Gamarra | Actualización de Evaluación Financiera, Escenarios 30 - 40 y 30 - 45 | 2025-02-14 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX y OPEX | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Pendiente por revisión
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión lunes 27/Enero 10:00
|  | Luis Haro | Elaborar el plan maestro de Inversiones | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Revisado
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-19 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.0 | 2025-02-11 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.0 | 2025-02-05 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-10 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |  | En bandeja de JQ / Incluir IT3 + MEIA2 / Se debe incluir el plan maestro de inversiones
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.0 | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro / Carla TangGamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B - Cierre de Minas | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En SPF
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - Plan y Ejecución del Proyecto_Rev.0 | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-22 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Hacer seguimiento
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Cancelar reserva
Resultados del día
#¡REF!

## 03 Feb - 07 Feb
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 06 Enero - 10 Enero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 06 Enero - 10 Enero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 31 de enero: 37.8.de 49.4% (LB1) - 24 de enero: 20.9 % de 49% (LB1)
|  | Walter Loli | Cronograma del proyecto LB1.Rev.0 | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Walter Loli | Listado de entregables.Rev.1 |  |  | WIP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Walter Loli | Reunión Evaluación Sección Rutas Trolley On Dump - Rampas | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Reunión con el equipo de Electricidad | 2025-02-03 |  | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Compartir con Saadi cálculo de la demanda progresiva - On Dump | 2025-02-03 |  | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Walter Loli | Reunión de Revisión del CAPEX | 2025-02-10 |  | WIP |  |  |  |  | 1 |  | Reunión lunes 10/Feb - 10:00
|  | HATCH | Solicitud de Desarrollo de Memoria de Cálculo |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P.
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P.
|  | HATCH | Diseño Preliminar del Layout_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Kemper P.
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción en planta y en sección_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Enero en Rev.B - 23 días de retraso (Hatch)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plano de ubicacion de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle de base de los postes_Rev.B | 2025-02-11 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle de fundaciones de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 11/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Diagrama Unifilares Electrico_Rev.0 | 2025-02-03 | 4 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - 5 días de retraso
|  | HATCH | Planos de los puntos de conexión_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución_Rev.B | 2025-02-10 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv_Rev.B | 2025-02-03 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Plano de Perfil Longitudinal - Línea 23 kv. Rev.B (2) | 2025-02-03 |  | WIP |  |  | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano Sistema de Puesta a Tierra.Rev.B | 2025-02-03 |  | WIP |  |  | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano Disposición de Equipos S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump_Rev.0 | 2025-02-10 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Estimación de residuos_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Listados de Materiales_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Kemper P.
|  | HATCH | Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Analisis de Interferencias y Tie In_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch) - 5 dias de retraso
|  | HATCH | Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Memoria de Calculo_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 27/Feb en Rev.B (Hatch) - 10 dias de retraso
| Simulación | Walter Loli | Validación del Caso Base Calibrado | 2025-02-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Walter Loli | Presentación comparativo - Consumo de combustible de flujometros | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Resultados preliminares de Simulación del Escenario Trolley | 2025-02-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
| Transversales | Walter Loli | Preparar Ruta On Dump - ABB |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 2
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Por revisar JQ
|  | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En espera de respuesta de Bluevein
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 31 de enero: 85.7% de 87.2% (LB4) - 24 de enero: 80.5% de 86.8% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Wood)
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-21 | 4 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Wood)
|  | Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.1 (Chancado, sorting, aire comprimido) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.0 | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.B (Chancadora quijada, chancadora conica, zaranda, colectores, fajas, aire comprimido) | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Fajas)
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | En bandeja de Saadi
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Layout de Configuración_Rev.B (TOMRA, RADOS) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Plan de Estimación_Rev.0 | 2025-02-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Bases de Estimación_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Febrero en Rev.B -1 día de retraso (Wood)
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS) | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Wood)
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Febrero en Rev.B -1 día de retraso (Wood)
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Febrero en Rev.B -1 día de retraso (Wood)
|  | John Quispe | Reunion de revision de OPEX - Contraparte | 2025-01-30 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |  | Reunión jueves 30/Ene 14:15
|  | John Quispe | Reunion de revision de CAPEX - Contraparte | 2025-02-05 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Reunión miércoles 05/Feb 14:15
|  | John Quispe | Reunión de revisión de Cut-Off OS | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión viernes 31/Ene 11:45
|  | Fredy Espinoza | Compartir sobre información de Trade Off de Ubicación de Planta |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 0
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Riesgos_Rev.0 | 2025-01-15 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Freddy Espinoza | Minuta del Taller de Seguridad | 2025-01-23 | 3 | WIP | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Freddy Espinoza | Informe del Taller de Seguridad_Rev.0 | 2025-01-28 | 3 | WIP | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | John Quispe | Agendar el Taller de Definición de Alternativas |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Fecha Lunes 17/Feb
|  | Wood | Presentación del Taller de Altenativas |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1
|  | John Quispe | Taller de Alternativas | 2025-02-17 |  | WIP |  |  |  | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Fredy Espinoza | Indices y estructura de Informes SIGIA (Otros entregables y Plan de Desarrollo y Ejec.) | 2025-01-24 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pendiente revisión estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | LTP enviará la información miércoles 12/Feb
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood lo emitirá el viernes 07/Feb
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se compartió en Rev.A
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estructura ajustada
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 4 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por emitir en Rev.0 - Falta incluir el WBS
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |  | En bandeja de JQ
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Esta semana nos emitirán la Rev.B
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transversales | Sebastian Montoya | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-30 | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-30 | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-30 | 1 | WIP | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Sebastian Montoya | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo | 2025-02-05 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Planta Piloto | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Reunión de coordinación inicial | 2025-02-10 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión lunes 10/Feb - 10:30
|  | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-02-12 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 12/Feb - 10:00
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión semanal jueves
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Solicitud de información a Yorhinio
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Levantamiento ortofotos - Que software
|  | Walter Loli | Envío correo a lógistica para recojo de muestras |  |  | WIP |  | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Envío de muestras bulk de SP YN a Ransa | 2025-02-07 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Walter Loli | Presentación granulometría SP Yanacancha | 2025-02-12 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Resultados de pruebas de pebbles con SGS | 2025-01-20 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12/Dic llegaron las muestras a Lima
|  | SGS | Reporte de resultados de pruebas Quimicas |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Hacer el seguimiento
|  | Sebastian Montoya | Plantilla de calculo de Up-grade |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Meet Presentaciónn de recursos - Gerencia Geología y D. Beck |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente agendar reunión
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 31 de enero: 89.6% de 96.3% (LB4) - 24 de enero: 89.0% de 94% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Requerimiento de información por LTP (Cronograma, Resultados) |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | PPT General de tecnologias de impermeabilizacion |  | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |  | En bandeja de Mauro
|  | John Quispe | Meet con Gerencias y LP Presentación de impermeabilizacion | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
|  | Victor Gamarra | PPT General de la huella hidrica |  | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Victor Gamarra | Actualización Informe de Huella Hídrica + MEIA2 & ITS3 Impermeabilizacion - Rev.1 | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |  | En bandeja de Sergio Yi
|  | Victor Gamarra | PPT de perforación para MEIA2 + ITS3 (Alt 3+ alt 5) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Victor Gamarra | Actualización de Presentación Ejecutativa (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX y OPEX | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión lunes 27/Enero 10:00
|  | Victor Gamarra | Elaborar el plan maestro de Inversiones | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.1 | 2025-02-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.1 | 2025-02-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-02-05 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Incluir IT3 + MEIA2 / Se debe incluir el plan maestro de inversiones
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.1 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - PEP_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-22 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Hacer seguimiento
|  | Walter Loli | Entrega del Factor de operadores por equipo | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Información enviada a Finanzas
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cancelar reserva
Resultados del día
#¡REF!

## 27 Ene - 31 Ene
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 06 Enero - 10 Enero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 06 Enero - 10 Enero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 24 de enero: 20.9 % de 49% (LB1) - 17 de enero: 19.2% de 44.2% (LB0)
|  | HATCH/Honecker | SDC N°08 - Adicionales + simulación + Linea Base 1 | 2025-01-03 | 4 | WIP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Walter Loli | Cronograma del proyecto LB1 | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Flujo de aprobaciones del proyecto ITS | 2025-01-21 | 4 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Reunión Evaluación Sección Rutas Trolley On Dump - Rampas | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 22/Enero 14:15
|  | Walter Loli | Respuesta al RFI de Electricidad | 2025-01-29 |  | WIP |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Por validar con el área de IP
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 14/Enero en Rev.0 - 9 días de retraso (Hatch)
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 21/Enero en Rev.0 - 4 días de retraso (Hatch)
|  | HATCH | Diseño Preliminar del Layout_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.0 | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 03/Feb en Rev.0 (Hatch)
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción en planta y en sección_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Planos geotécnicos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 07/Enero en Rev.B - 15 días de retraso (Hatch)
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 10/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plano y detalle de las bases de los postes_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 27/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plano de ubicacion de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 11/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plano y detalle de los postes_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Plano y detalle de fundaciones de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 11/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Diagrama Unifilares Electrico_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Planos de los puntos de conexión_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plano y detalle líneas de distribución_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Planos estructurales de Torres 23 kv_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Plano Planta general S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plano Disposición de Equipos S/E Antamina_Rev.B | 2025-02-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 03/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Plan de Gestión Ambiental_Rev.B | 2025-02-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 04/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Planos de Franja de Seguridad Rampa On Dump_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de WL
|  | HATCH | Evaluación del sistema de manejo de aguas superficiales_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Estimación de residuos_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Insumos para Equipos y mantenciones Mantenimiento_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Memoria de Calculo_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Listados de Materiales_Rev.B | 2025-02-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 04/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Memoria Descriptiva Proyecto_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Control de Polvos y Cierre de Componentes_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 28/Enero en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Analisis de Interferencias y Tie In_Rev.B | 2025-02-04 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 04/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Evaluación de la secuencia, materiales,mano de obra, demanda de agua y energía (etapa construcción)_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 11/Feb en Rev.B (Hatch)
| Simulación | Walter Loli | Validación del Caso Base Calibrado | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión viernes 31/Ene 09:30
|  | Walter Loli | conseguir datde consumo de combustible de flujometros / PPT Comparativo | [5 empty] | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Resultados preliminares de Simulación | 2025-02-03 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Simulación_Rev.B | 2025-02-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 13/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe emitir el 07/Feb en Rev.B (Hatch)
|  | Walter Loli | Preparación del Pre-Scope (Ingeniería de Detalle) |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se manejará con apoyo con ABB
|  | Walter Loli | Presentación para Legal - Limites de propiedad, Monitoreo |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por agendar la semana 10/Feb
| Transversales | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Meeting con ABB | 2025-01-31 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Reunión viernes 31/Ene 10:00
|  | John Quispe | Información especifica de Komatsu y ABB | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | La semana 20/Enero se emite el requerimiento de información
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En espera de respuesta de Bluevein
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 24 de enero: 80.5% de 86.8% (LB4) - 17 de enero: 79.3% de 85.4% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cerrado
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Wood)
|  | Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.1 (Chancado, sorting, aire comprimido) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO
|  | Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.0 | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cerrado
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.B (Chancadora quijada, chancadora conica, zaranda, colectores, fajas, aire comprimido) | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Fajas) / En bandeja de JO ( Colectores, aire compri.)
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.0 | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Saadi
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Victor Anahua
|  | Wood | Layout de Configuración_Rev.B (TOMRA, RADOS) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Victor Anahua
|  | Wood | Plan de Estimación_Rev.0 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 - 5 días de retraso (Wood)
|  | Wood | Bases de Estimación_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 31/Enero en Rev.B (Wood)
|  | Wood | Video 3D (TOMRA /RADOS) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood | Estimación de CAPEX_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 31/Enero en Rev.B (Wood)
|  | Wood | Estimación de OPEX_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 31/Enero en Rev.B (Wood)
|  | John Quispe | Reunion de revision de CAPEX - Contraparte | 2025-01-30 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Reunión jueves 30/Ene 14:15
|  | John Quispe | Reunion de revision de OPEX - Contraparte | 2025-02-05 | [5 empty] | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 05/Feb 14:15
|  | John Quispe | Reunión de revisión de Cut-Off OS | 2025-01-31 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Reunión viernes 31/Ene 11:45
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Riesgos_Rev.0 | 2025-01-15 | 3 | WIP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Freddy Espinoza | Minuta del Taller de Seguridad | 2025-01-23 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Abel F.
|  | Freddy Espinoza | Informe del Taller de Seguridad_Rev.B | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Abel F.
|  | John Quispe | Agendar el Taller de Definición de Alternativas | 2025-02-17 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Fecha tentativa - Lunes 17/Feb
| Capitulos SIGIA | Fredy Espinoza | Indices y estructura de Informes SIGIA (Otros entregables y Plan de Desarrollo y Ejec.) | 2025-01-24 | 4 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pendiente revisión estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitió la estructura corregida
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estructura ajustada
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se envío por correo a Gladys la rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Por emitir en Rev.0
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transversales | Sebastian Montoya | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-30 | 1 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-30 | 1 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-30 | 1 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
| Planta Piloto | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | La proxima semana
|  | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 1 | 1
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión semanal jueves
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Solicitud de información a Yorhinio
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantamiento ortofotos - Que software
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Resultados de pruebas de pebbles con SGS | 2025-01-20 | 0 | WIP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 12/Dic llegaron las muestras a Lima
|  | SGS | Reporte de resultados de pruebas Quimicas |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Plantilla de calculo de Up-grade |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Meet Presentaciónn de recursos - Gerencia Geología y D. Beck |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente agendar reunión
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 24 de enero: 89.0% de 94% (LB4) - 17 de enero: 87.6% de 91.4% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | PPT General de tecnologias de impermeabilizacion |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emitir posterior a la presentación
|  | John Quispe | Meet con Gerencias y LP Presentación de impermeabilizacion | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
|  | Victor Gamarra | PPT General de la huella hidrica |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización Informe de Huella Hídrica + MEIA2 & ITS3 Impermeabilizacion | 2025-01-23 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | PPT de perforación para MEIA2 + ITS3 (Alt 3+ alt 5) | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | NVP & IRR de los 5 escenarios para ITS3 y MEIA - Actualizar con los costos de impermeabilización. | 2025-01-23 | 4 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Actualización con CAPEX/OPEX definido - Luego hacer el escenario con impermeabilización
|  | Victor Gamarra | Actualización de Presentación Ejecutativa (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización Planillas CAPEX y OPEX | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión lunes 27/Enero 10:00
|  | Victor Gamarra | Elaborar el plan maestro de Inversiones | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.1 | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.1 | 2025-01-29 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Incluir IT3 + MEIA2 / Se debe incluir el plan maestro de inversiones
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.1 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - PEP_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | En bandeja de Richard M.
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-22 | 1 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Reunión miércoles 22/Enero 09:30
|  | Walter Loli | Entrega del Factor de operadores por equipo | 2025-01-28 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Información enviada a Finanzas
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 0 | WIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cancelar reserva
Resultados del día
#¡REF!

## 20 Ene - 24 Ene
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 06 Enero - 10 Enero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 06 Enero - 10 Enero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 17 de enero: 19.2% de 44.2% (LB0) - 10 de enero: 11.5% de 28.1% (LB0)
|  | HATCH/Honecker | SDC N°08 - Adicionales + simulación + Linea Base 1 | 2025-01-03 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de Jorge Morales
|  | Walter Loli | Cronograma del proyecto LB1 |  |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Walter Loli | Flujo de aprobaciones del proyecto ITS | 2025-01-21 | 4 | WIP | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Walter Loli | Reunión Evaluación Sección Rutas Trolley On Dump - Rampas | 2025-01-23 |  | WIP |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | Reunión miércoles 22/Enero 14:15
|  | HATCH | Levantamiento y topografía del área_Rev.0 | 2025-01-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (HATCH)
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (HATCH)
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.0 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle las de subestaciones_Rev.B | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de los poste_Rev.B | 2025-01-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (HATCH)
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.B | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño preliminar del layout_Rev.B | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2025-01-27 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de ubicación de las subestaciones | 2025-02-11 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de los puntos de conexión | 2025-02-03 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos civiles de cimentación para la construcción en planta y en sección | 2025-02-10 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las bases de las subestaciones | 2025-01-20 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos geotécnicos | 2025-01-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos estructurales para la construcción en planta y en sección | 2025-01-27 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Respuesta de Inputs de Simulación | 2025-01-22 |  | WIP |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Reunión de medición de rangos para estimación de costos | 2025-01-22 |  | WIP |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Reunión miércoles 22/Enero 12:00 con Edwin P.
|  | Walter Loli | Reunión de Validación de Costos - Electricidad | 2025-01-23 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  | HATCH deberá enviar un desglose
|  | HATCH | Simulación del escenario |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización Capex-Opex |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Informe Simulación |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Informe Análisis Económico Movimiento de Material Efecto Tercer Carril |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 |  | WIP
| Ingeniería (2 tramos) - NE y SE LOM25 LE1 | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Definición de la demanda de Energia para los dos tramos - con simulación | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debería basar en la flota calculada para expit
|  | Energia/HATCH | Reunion con Saadi y Hatch para alineamiento de los dos tramos - con simulación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Levantamiento y topografía del área_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño preliminar del layout_Rev.B | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2024-12-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 |  | WIP
| Transversales | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Información especifica de Komatsu y ABB | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | La semana 20/Enero se emite el requerimiento de información
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En espera de respuesta de Bluevein
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 17 de enero: 79.3% de 85.4% (LB4) - 10 de enero: 77.9% de 77.9% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 14/Enero en Rev.0 - 8 día de retraso (Wood)
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO
|  | Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.1 (Chancado, sorting, aire comprimido) | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.1 (Wood)
|  | Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.0 | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.B (Chancadora quijada, chancadora conica, zaranda, colectores, fajas, aire comprimido) | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO (1) / Pendiente por emitir Rev.0 (2) (Wood)
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.0 | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 14/Enero en Rev.0 - 8 día de retraso (Wood)
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 17/Enero en Rev.0 - 4 día de retraso (Wood)
|  | Wood | Layout de Configuración_Rev.B (TOMRA, RADOS) | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debió emitir el 17/Enero en Rev.0 - 4 día de retraso (Wood)
|  | Wood | Plan de Estimación_Rev0 | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | Pendiente por emitir en Rev.0 (Wood)
|  | Wood | Bases de Estimación_RevB | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 31/Enero en Rev.B (Wood)
|  | Wood | Video 3D | 2025-01-23 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 23/Enero en Rev.B - 1 día de retraso (Wood)
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Riesgos_Rev.0 | 2025-01-15 | 4 | WIP | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja de Manuel SM
|  | Freddy Espinoza | Matriz de Riesgos Críticos - Taller de Seguridad |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Freddy Espinoza | Presentación del Taller de Seguridad |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | John Quispe | Dry Run - Taller de Seguridad | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión martes 21/Ene 11:00
|  | John Quispe | Taller de Seguridad | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Reunión miércoles 22/Ene 15:00
|  | Freddy Espinoza | Minuta del Taller de Seguridad | 2025-01-23 |  | WIP |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | En bandeja de Abel F.
|  | Freddy Espinoza | Informe del Taller de Seguridad | 2025-01-28 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
| Capitulos SIGIA | Fredy Espinoza | Indices y estructura de Informes SIGIA (Otros entregables y Plan de Desarrollo y Ejec.) | 2025-01-24 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Pendiente revisión estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-02-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitió la estructura corregida
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estructura ajustada
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.0 | 2025-01-24 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se emitió vía correo la Rev.B
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.B | 2025-01-24 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente WBS
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 10 - Riesgos_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 11 - Salud y Seguridad Ocupacional_Rev.B | 2025-02-07 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente_Rev.B |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transversales | Sebastian Montoya | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Información de Parametros Sorting para LP | 2025-01-24 |  | WIP |  |  |  | 1 | 0
|  | John Quispe | Meet con Nehemias respecto a OVPHR | 2025-01-20 |  | WIP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Se envió la presentación corregida
| Planta Piloto | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | La proxima semana
|  | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión semanal jueves
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica de poligonos post voladura (General) | [7 empty] | 1 |  | Jhorgiño
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha (Especifico) | ? | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Levantamiento ortofotos - Que software
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Resultados de pruebas de pebbles con SGS | 2025-01-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 12/Dic llegaron las muestras a Lima
|  | SGS | Reporte de resultados de pruebas Quimicas | [7 empty] | 1
|  | Sebastian Montoya | Plantilla de calculo de Up-grade |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | John Quispe | Meet Presentaciónn de recursos - Gerencia Geología y D. Beck | 2025-01-16 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente agendar reunión
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 17 de enero: 87.6% de 91.4% (LB4) - 10 de enero: 84.0% de 87.0% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Informe Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-28 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Emitir posterior a la presentación
|  | John Quispe | Meet con Gerencias y LP Presentación de impermeabilizacion | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
|  | Victor Gamarra | Revisión del Plan de Perforaciones LE2 e Infill LE2 | 2025-01-22 |  | WIP | 1 | 4 | 4 | 0 | 0
|  | Victor Gamarra | Actualización Informe de Huella Hídrica + ITS3 Impermeabilizacion | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Victor Gamarra | NVP & IRR de los 5 escenarios para ITS3 y MEIA - Actualizar con los costos de impermeabilización. | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Actualización con CAPEX/OPEX definido - Luego hacer el escenario con impermeabilización
|  | Victor Gamarra | Actualización de Presentación Ejecutativa (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión lunes 27/Enero 10:00
|  | Victor Gamarra | Elaborar el plan maestro de Inversiones |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.1 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.1 | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 (ITS3+MEIA2) | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Incluir IT3 + MEIA2 / Se debe incluir el plan maestro de inversiones
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.1 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - PEP_Rev.0 | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Richard M.
|  | Walter Loli | Informe del Taller de Riesgos Rev.2 | 2025-01-21 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Cerrado
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-22 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 22/Enero 09:30
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Cancelar reserva
Resultados del día
#¡REF!

## 13 Ene - 17 Ene
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 06 Enero - 10 Enero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 06 Enero - 10 Enero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
|  | Walter Loli | Evaluación de equipos auxiliares - Historico y proyectado | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión martes 14/Ene 8:45
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 10 de enero: 11.5% de 28.1% (LB0) - 03 de enero: 11.5% de 24.4% (LB0)
|  | HATCH/Honecker | SDC N°08 - Adicionales + simulación + Linea Base 1 | 2025-01-03 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | BS + LB1
|  | Wlater/Honecker | Lista de entregables acorde a la requerido para expediente ITS | 2025-01-06 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | Emitir Lista de Entregables con Adicionales
|  | Walter Loli | Respuesta a RFI N°3 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Respondido al 100%
|  | Walter Loli | Flujo de aprobaciones del proyecto ITS | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Reunión Viernes 17/Enero
|  | HATCH | Levantamiento y topografía del área_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente corrección Rev.B
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente corrección Rev.B
|  | HATCH | Diseño preliminar del layout_Rev.B | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2024-12-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Revisión Topográfica RevB. |  |  | WIP
|  | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 |  | WIP | [6 empty] | De los tres tramos
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles RevB | 2025-01-15 |  | WIP | [6 empty] | En bandeja de Miguel R.
|  | HATCH | Layout General RevB | 2025-01-15 |  | WIP | [6 empty] | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano de movimiento de tierras en planta y sección RevB | 2025-01-14 |  | WIP | [6 empty] | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones |  |  | WIP
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 |  | WIP
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 |  | WIP
| Ingeniería (2 tramos) - NE y SE LOM25 LE1 | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Definición de la demanda de Energia para los dos tramos - con simulación | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debería basar en la flota calculada para expit
|  | Energia/HATCH | Reunion con Saadi y Hatch para alineamiento de los dos tramos - con simulación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Levantamiento y topografía del área_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño preliminar del layout_Rev.B | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2024-12-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1
| Transversales | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Información especifica de Komatsu y ABB |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1 |  | La semana 20/Enero se emite el requerimiento de información
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En espera de respuesta de Bluevein
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 10 de enero: 84.0% de 87% (LB4) - 03 de enero: 82.1% de 85% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood/Honecker | SDC N°04 | 2024-12-31 | 4 | WIP | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | En bandeja de Edgard Briceño
|  | Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0 - 1 día de retraso
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0 - 1 día de retraso
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0 - 1 día de retraso
|  | Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.0 (Presentaron 3, pendiente de revisión 2, aprobado 1) | 2025-01-14 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO
|  | Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0 - 1 día de retraso
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.B (Chancadora quijada, chancadora conica, zaranda, colectores, fajas, sist. aire comprimido) | 2025-01-14 | 4 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de JO - Pendiente de emisión de 3 hojas de datos
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0 - 1 día de retraso
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 17/Enero en Rev.B
|  | Wood | Layout de Configuración_RevB | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 17/Enero en Rev.B
|  | Wood | Bases de Estimación_RevB | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 31/Enero en Rev.B
|  | Wood | Plan de Estimación_RevB | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 17/Enero en Rev.B
|  | Luis Haro / Fredy Espinoza | RFI - Geotecnia e Hidrogeología para Planta OS / Stocks | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Fredy Espinoza | Matriz de Riesgos | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Riesgos | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Primero enviar a Manuel para su validación.
|  | Luis Haro | Minuta del Taller de Riesgos | 2025-01-10 | 2 | WIP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | En bandeja de Manuel Santa María SPF
|  | Freddy Espinoza | Matriz de Riesgos Críticos - Taller de Seguridad | 2025-01-15 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Freddy Espinoza | Presentación del Taller de Seguridad | 2025-01-15 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Dry Run - Taller de Seguridad | 2025-01-20 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Taller de Seguridad | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 22/Ene 15:00
| Capitulos SIGIA | Fredy Espinoza | Indices y estructura para Wood ( transición y recursos minerales) | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Pendiente revisión estructura de transición
|  | Wood | SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.B | 2025-02-10 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 04 - Proceso_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emitió la estructura corregida
|  | Wood | SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura, Transporte y Logística_Rev.B | 2025-02-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood | SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.B | 2025-02-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.B | 2025-02-21 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por revisar estructura
|  | Wood | SIGIA Capítulo 15 - Transicion a Operaciones_Rev.B | 2025-02-21 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Estructura ajustada
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.B | 2025-01-14 | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Se emitió vía correo la Rev.B
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transversales | Luis Haro | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-03 | 1 | WIP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Meet con Nehemias respecto a OVPHR | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |  | Reunión viernes 17/Enero 12:00
| Planta Piloto | John Quispe | Aprobación Gerencia y Comité de contrato | 2025-01-09 | 3 | WIP | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  | Programado en CdC Intermedio
|  | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-01-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Jueves de la proxima semana
|  | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión semanal jueves
|  | Walter Loli | Reunión con Strayus | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | Reunión miércoles 15/Ene 11:00
|  | Walter Loli | Evaluación granulometrica del Stockpile de Yanacancha |  |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión semanal jueves
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Resultados de pruebas de pebbles con SGS | 2025-01-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12/Dic llegaron las muestras a Lima
|  | Sebastian Montoya | Plantilla de calculo de Up-grade |  | 1 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
21246 Estrategias para Transición con Métodos Masivos | Independet Peer Review (IPR) | John Quispe | Meet Presentaciónn de recursos - Gerencia Geología y D. Beck | 2025-01-16 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente agendar reunión
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 10 de enero: 84.0% de 87% (LB4) - 03 de enero: 82.1% de 85% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envia los lunes con cierre al ultimo viernes.
|  | Victor Gamarra | Presentación del Estudio de Impermeabilización | 2025-01-16 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión jueves 16/Ene 10:30
|  | Victor Gamarra | Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-17 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
|  | John Quispe | Meet con Gerencias y LP Presentación de impermeabilizacion | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
|  | Victor Gamarra | Actualización Informe de Huella Hídrica + ITS3 Impermeabilizacion |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Cronograma con ITS3 |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Victor Gamarra | Actualización Bases de Estimación de Cronograma | 2025-01-06 | 1 | WIP | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |  | Cerrado
|  | Victor Gamarra | Actualización de Planillas CAPEX y OPEX | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Victor Gamarra | NVP & IRR de los 5 escenarios para ITS3 y MEIA - Actualizar con los costos de impermeabilización. |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Actualización con CAPEX/OPEX definido - Luego hacer el escenario con impermeabilización
|  | Victor Gamarra | Actualización de Presentación Ejecutativa (Incluye Impermeabilización + Act. Huella Hídrica) | 2025-01-31 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.1 | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.1 | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debe incluir el plan maestro de inversiones
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.1 | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-01-23 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - PEP_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | On hold
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Richard M.
|  | Walter Loli | Informe del Taller de Riesgos Rev.2 |  |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Manuel Santa María
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-22 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Propuesta de reunión martes 22/Enero
|  | Walter Loli | Actualizar Memo Tecnico del Estudio Chasky (Piloto 2027) |  | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | Cerrado en Rev.B
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2024-12-16 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fecha máxima para presentar EDP 12/Dic
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
|  | Sebastian Montoya | Proyecto Qhapaq (Ayash) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli / John Quispe | Evaluacion de desempeño 2024 | 2024-12-20 | 2 | WIP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Separa sala para la 2da semana de enero
Resultados del día
#¡REF!

## 06 Dic - 10 Ene
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 06 Enero - 10 Enero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 06 Enero - 10 Enero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP Ene - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
|  | Walter Loli | Evaluación de equipos auxiliares - Historico y proyectado | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Trabajando la información.(90%)
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - 03 de enero: 11.5% de 24.4% (LB0) - 27 de diciembre: 6.4% de 15% (LB0)
|  | HATCH/Honecker | SDC N°08 - Adicionales + simulación + Linea Base 1 | 2025-01-03 | 3 | WIP | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | BS + LB1
|  | Wlater/Honecker | Lista de entregables acorde a la requerido para expediente ITS | 2025-01-06 | 3 | WIP | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  | Emitir Lista de Entregables con Adicionales
|  | Francisco Grados | Respuesta a RFI N°2 - Corriente de Cortocircuito Trifásico , monofascio, etec | 2025-01-06 | 3 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Enviado
|  | Walter Loli | Respuesta a RFI N°3 |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Flujo de aprobaciones del proyecto ITS | 2025-01-08 |  | WIP |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Reunión Martes 14/Ene
|  | Energia/HATCH | Reunion con Saadi y Hatch para alineamiento de componentes | 2025-01-06 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión Lunes 06/Ene 10:00
|  | HATCH | Levantamiento y topografía del área_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente corrección Rev.B
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Miguel Rodriguez
|  | HATCH | Plano y detalle de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente corrección Rev.B
|  | HATCH | Diseño preliminar del layout_Rev.B | 2025-01-06 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2024-12-23 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Revisión Topográfica RevB. |  | 3 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | De los tres tramos
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles RevB | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | En bandeja de Miguel R.
|  | HATCH | Layout General RevB | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano de movimiento de tierras en planta y sección RevB | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | En bandeja de JQ
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1
| Ingeniería (2 tramos) - ITS3 LOM25 LE1 | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Definición de la demanda de Energia para los dos tramos - con simulación | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se debería basar en la flota calculada para expit
|  | Energia/HATCH | Reunion con Saadi y Hatch para alineamiento de los dos tramos - con simulación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Levantamiento y topografía del área_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las subestaciones_Rev.B | 2025-02-11 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones OCS y postes_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de movimiento de tierras en planta y en sección_Rev.B | 2025-01-14 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño preliminar del layout_Rev.B | 2025-01-06 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Actualización de Rutas Trolley_Rev.B | 2024-12-23 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Transversales | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Socializacion de los resultados estudio conceptual de TAC - Gerencia MMAA | 2024-12-26 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Pendiente de agendar
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Enviado a Bluevein
|  | Walter Loli | Reunion con PE - Presentación de evaluación de impacto por tres carriles | 2025-01-06 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión lunes 06/Enero 15:00
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 03 de enero: 77.9% de 79.7% - 27 de diciembre: 77.6% de 79%
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Wood/Honecker | SDC N°04 | 2024-12-31 | 1 | WIP | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
|  | Wood/Honecker | Cronograma Línea base N°4 | 2025-01-07 |  | WIP |  | 1 | 4 | 4 | 0 |  | Cerrado
|  | Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0
|  | Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.0 (Presentaron 2, pendiente 1) | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de Jorge Oviedo
|  | Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.0 | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.B | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Pendiente emisión del documento en español
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.0 | 2025-01-14 | 4 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Se emite el 14/Enero en Rev.0
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 17/Enero en Rev.B
|  | Wood | Layout de Configuración_RevB | 2025-01-17 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 17/Enero en Rev.B
|  | Wood | Bases de Estimación_RevB | 2025-01-31 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 31/Enero en Rev.B
|  | Wood | Plan de Estimación_RevB | 2025-01-17 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se emite el 17/Enero en Rev.B
|  | Fredy Espinoza | Envio de presentación para legal del proyecto | [5 empty] | 1 | 1 | 0
|  | Fredy Espinoza | Presentación para el taller de Riesgos | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 4 | 4 | 4 | 0
|  | Sebastian Montoya | Dry-run con Manuel Santa Maria | 2025-01-08 |  | WIP |  | 1 | 4 | 4 | 0 |  | Reunión miércoles 08/Ene 11:00
|  | John Quispe | Taller de riesgos | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | Reunión jueves 09/Enero 14:30
|  | Fredy Espinoza | Matriz de Riesgos | 2025-01-14 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Fredy Espinoza | Informe del Taller de Riesgos | 2025-01-15 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Luis Haro | Minuta del Taller de Riesgos | 2025-01-10 |  | WIP |  |  |  |  | 2
|  | John Quispe | Meeting y alineamiento del Taller de Seguridad | 2025-01-08 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | Reunión miércoles 08/Ene
|  | John Quispe | Taller de Seguridad | 2025-01-22 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 22/Ene 15:00
| Capitulos SIGIA | Fredy Espinoza | Indices y estructura para Wood (Procesos, costos, cronograma y transición) | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Wood enviaría el día lunes 06/Ene
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.B | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | Se emitió vía correo la Rev.B
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | Reunión con el Área de Geología (Geología, Hidrogeología, Geomecánica,Reservas) | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión martes 07/Enero 10:30
| Transversales | Luis Haro | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-03 | 1 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Luis Haro | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-06 | 1 | WIP | 4 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Meet con Nehemias respecto a OVPHR |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
| Planta Piloto | John Quispe | Aprobación Gerencia y Comité de contrato | 2025-01-09 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Programado en CdC Intermedio
|  | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-01-13 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | PPT + Meeting Validación de protocolos de muestreo Yanacancha y Pbbles - Geo Mina, Planta y Geo PDN | 2025-01-08 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | Reunión miércoles 08/Ene 17:00
|  | Walter Loli | Inicio de Trabajos en campo con Pebbles | 2025-01-08 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | Walter Loli | Reunión - Revisión variables de Muestreo | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Walter Loli | Reunión Semanal de Avance | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión semanal jueves
|  | Walter Loli | Reunión con Strayus |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Resultados de pruebas de pebbles con SGS | 2025-01-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 12/Dic llegaron las muestras a Lima
|  | Sebastian Montoya | Plantilla de calculo de Up-grade | 2025-01-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21246 Estrategias para Transición con Métodos Masivos | Independet Peer Review (IPR) | John Quispe | Meet Presentaciónn de recursos - Gerencia Geología y D. Beck | 2025-01-16 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Reunión jueves 16/Ene 16:00
|  | Luis Haro | PPT Resumen del reporte de IPR - Hallazgos y Conclusiones | 2025-01-06 | 1 | WIP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | John Quispe | Meet Presentación Conclusiones IPR UG a Gerencias LE1 | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Reunión martes 07/Ene 16:00
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 03 de enero: 82.1% de 85% (LB4) - 27 de diciembre: 75.5 % de 78.6% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Se envia los lunes con cierre al ultimo viernes.
|  | Victor Gamarra | Presentación del Estudio de Impermeabilización |  |  | WIP |  |  |  | 1 | 1 |  | Reunión viernes 10/Ene 10:30
|  | John Quispe | Meet con LP Presentación de impermeabilizacion | 2025-01-08 |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
|  | Victor Gamarra | Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Victor Gamarra | Meeting de Impermeabilización con Herrenknecht | 2025-01-08 | 1 | WIP | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |  | Reunión miércoles 08/Ene 10:00
|  | Victor Gamarra | NVP & IRR de los 5 escenarios para ITS y MEIA - Actualizar con los costos de impermeabilización. |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Actualización con CAPEX/OPEX definido - Luego hacer el escenario con impermeabilización
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 01 - Resumen_Rev.0 | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 03 - Minería_Rev.0 | 2025-01-10 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 05 - Infraestructura_Rev.1 | 2025-01-10 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.1 | 2025-01-10 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 08 - Cronograma_Rev.1 | 2025-01-10 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 09 - Costos_Rev.1 | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 15 - Transición a Operaciones_Rev.B | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 16 - Eva. Inversión_Rev.B | 2025-02-07 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización - SIGIA Capítulo 17 - PEP_Rev.0 | 2025-01-31 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB | 2025-02-14 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Cronograma con ITS3 | 2025-01-08 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Actualización Bases de Estimación de Cronograma | 2025-01-06 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Miguel Rodriguez
|  | Victor Gamarra | Actualización de Planillas CAPEX y OPEX | 2025-01-13 |  | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Flujo de Aprobaciones bases de planificacion | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Avance de la evaluación de Impermeabilizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del Taller de Riesgos Rev.1 | 2024-12-30 | 3 | WIP | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |  | Cerrado
|  | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | En bandeja de Richard M.
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-06 | 3 | WIP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Reunión lunes 06/Ene 11:30
|  | Walter Loli | Actualizar Memo Tecnico del Estudio Chasky (Piloto 2027) |  | 4 | WIP | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | En bandeja de John Quispe
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2024-12-16 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fecha máxima para presentar EDP 12/Dic
|  | Francisco Grados | Cierre en Wave de iniciativa en pebbles |  |  | WIP |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | Pendiente la reunión de Mejora Continua con el área de Finanzas para su aprobación en LE2.
|  | Sebastian Montoya | Proyecto Qhapaq (Ayash) |  |  | WIP |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Walter Loli / John Quispe | Evaluacion de desempeño 2024 | 2024-12-20 | 2 | WIP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2025-01-24 | 1 | WIP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Separa sala para la 2da semana de enero
Resultados del día
#¡REF!

## 30 Dic - 03 Ene
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 30 Diciembre - 03 Enero 2025 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa | Status | Sem: Del 30 Diciembre - 03 Enero 2025 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[7 empty] | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual Tecnologias de Acarreo | Finanzas | Evaluación Financiera de los escenarios Estudio Conceptual |  | 3 | WIP | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Pendiente envío de resultados
|  | Antamina | SIGIA 16 - Evaluación de la inversión |  | 3 | WIP | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Se elaborará una vez definida fecha de IPR
|  | John Quispe | Definir fecha final para el IPR Gate 1 |  | 3 | WIP | 3 | 3 |  | 3 | 3
|  | John Quispe | Presentación para SBP Ene - Trolley Expit | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Presentación a SBP Enero 2025
|  | Walter Loli | Evaluación de equipos auxiliares - Historico y proyectado | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Información llegará el martes 31.
| Ingenieria ITS On Dump | Todos | Avance del Proyecto |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | - 27 de diciembre: 6.4% de 15% (LB0) - 20 de diciembre: 2.2% de14.8%
|  | HATCH/Honecker | SDC N°08 - Adicionales + simulación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | BS + LB1
|  | HATCH/Honecker | Linea Base 1 y Lista de entregables acorde a la requerido para expediente ITS | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | Emitir Lista de Entregables con Adicionales
|  | Francisco Grados | Respuesta a RFI - Criterios de diseño de lineas aereas | 2025-01-03 |  | WIP |  |  |  | 0 | 0
|  | Francisco Grados | Respuesta a RFI N°2 - Corriente de Cortocircuito Trifásico , monofascio, etec | 2025-01-06 |  | WIP |  |  |  | 3 | 3 |  | En la bandeja de Saadi, se está procesando la información y nos la enviarán.
|  | HATCH | Revisión Topográfica RevB. |  |  | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 3
|  | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | De los tres tramos
|  | HATCH | Plano de diseño de vías considerando tres carriles RevB | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Layout General RevB | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Plano de movimiento de tierras en planta y sección RevB | 2025-01-14 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Plano y detalle de las ubicaciones |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Energia/HATCH | Reunion con Saadi y Hatch para alineamiento de componentes | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Ingeniería (2 tramos) - ITS3 LOM25 LE1 | HATCH | Diseño de ruta Trolley | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Definición de la demanda de Energia para los dos tramos - con simulación | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Se debería basar en la flota calculada para expit
|  | Energia/HATCH | Reunion con Saadi y Hatch para alineamiento de los dos tramos - con simulación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos unifilares eléctricos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de Sub - estaciones | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de los puntos de Conexión | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de detalle de los componentes | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Planos de especificaciones técnica de los equipos | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | HATCH | Diseño de sección Trolley - Yanacancha y Rampas | 2024-12-27 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Transversales | John Quispe | Presentación del Estudio - Legal (Augusto Navarro) |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Contactarse con Vania G. para ver los permisos necesarios
|  | John Quispe | Socializacion de los resultados estudio conceptual de TAC - Gerencia MMAA | 2024-12-26 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente de agendar
|  | Walter Loli | Respuesta a cuestionario de preguntas con indicadores de tech Bluvein |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Enviado a Bluevein
|  | Walter Loli | Reunion con PE - Presentación de evaluación de impacto por tres carriles | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión lunes 06/Enero 15:00
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 27 de diciembre: 77.6% de 79% - 20 de diciembre: 77.2% de 77.8%
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio (cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion) |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Wood/Honecker | SDC N°04 | 2024-12-31 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | En bandeja de Edwim P.
|  | Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2024-12-13 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente Rev.0 - Tiene 15 días de retraso
|  | Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2024-12-13 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente Rev.0 - Tiene 15 días de retraso
|  | Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente Rev.0 - Tiene 10 días de retraso
|  | Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.0 | 2024-12-13 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente Rev.0 - Tiene 15 días de retraso
|  | Wood | Hoja de Datos_Rev.B | 2024-12-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Se presentó 3 de 6 Documentos el día 30/Dic (15 días de retraso)
|  | Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.B | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 4 | 0 |  | Pendiente Rev.0 - Tiene 10 días de retraso
|  | Wood | Informe de Electricidad_Rev.B | 2024-12-13 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 3 | 4 |  | En bandeja de JQ Rev.B - Se presentó el día 30/Dic (10 días de retraso)
|  | Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2024-12-20 |  | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente Rev.B - Tiene 10 días de retraso
|  | Wood | Layout de Configuración_RevB | 2024-12-20 |  | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente Rev.B - Tiene 10 días de retraso
|  | Fredy Espinoza | Matriz de Riesgos Preliminares | 2025-01-02 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 0
|  | Fredy Espinoza | Presentación para el taller de Riesgos | 2025-01-02 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | John Quispe | Taller de riesgos | 2025-01-09 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión jueves 09/Enero 14:30
|  | John Quispe | Reunión de Alinea. Plan y Bases de Estimación | 2024-12-31 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | Reunión martes 31/Dic 10:30
|  | John Quispe | Meeting y alineamiento del Taller de Seguridad | 2025-01-08 |  | WIP |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 08/Ene
|  | John Quispe | Taller de Seguridad |  |  | WIP |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
| Capitulos SIGIA | Fredy Espinoza | Indices y estructura para Wood (Procesos, costos, cronograma y transición) | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Wood enviaría el día lunes 06/Ene
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión lunes 23/Dic 16:30
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 06 - Análisis de Mercado_Rev.B | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 07 - Alcance_Rev.B | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Luis Haro | SIGIA Capítulo 14 - Otros Entregables_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Fredy Espinoza | SIGIA Capítulo 17 - Plan de Desarrollo y Ejecución del Proyecto_Rev.B | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | John Quispe | Alineamiento de Estructura y estrategia de desarrollo con Wood |  |  | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 0
|  | Fredy Espinoza | Reunión con el Área de Procesos | 2025-01-02 |  | WIP |  | 1 |  | 1 | 0 |  | Reunión jueves 02/Ene 09:00
|  | Fredy Espinoza | Reunión con el Área de Legal | 2025-01-03 |  | WIP |  | 1 |  | 1 | 4 |  | Reunión viernes 03/Ene 10:00
|  | Fredy Espinoza | Reunión con el Área de Geología (Geología, Hidrogeología, Geomecánica,Reservas) | 2025-01-07 |  | WIP |  |  |  |  | 1 |  | Reunión martes 07/Enero 10:30
|  | Fredy Espinoza | Reunión con el Área de Comercial y Tráfico | 2025-01-07 |  | WIP |  |  |  |  | 1 |  | Pendiente por agendar
| Transversales | Luis Haro | PPT proyecto Planta Piloto OS - Estructura | 2025-01-03 | 1 | WIP | 4 | 1 |  | 1 | 1
|  | Luis Haro | Memo Tecnico Evaluación Planta Piloto | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Sebastian Montoya | Presentacón de escenario Planta Ore Sorting (38 Mt) | 2025-01-06 | 2 | WIP | 4 | 4 |  | 4 | 1
|  | Luis Haro | Preparar formato (Plantilla) de determinar OVPHR |  | 2 | WIP | 4 | 0 |  | 0 | 0
|  | Luis Haro | Analísis de variación de Up-grade de Tomra y Rados | 2025-01-03 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | John Quispe | Meet con Nehemias respecto a OVPHR |  |  | WIP |  | 1 |  | 1 | 1 |  | Pendiente por agendar
| Planta Piloto | John Quispe | Aprobación Gerencia y Comité de contrato | 2025-01-06 | 3 | WIP | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Programado en CdC Intermedio
|  | John Quispe | KoM Ingenieria Planta Piloto | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | John Quispe | Ampliación de AFE - Drilling + Planta Piloto |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Muestreo de Yanacancha 2 | Walter Loli | Reunion de revisión protocolo de muestreo con Geo Mina, Planta y Geo PDN |  | 1 | WIP | 1 | 0 |  | 0 | 0
|  | Walter Loli | PPT + Meeting Validación de protocolos de muestreo Yanacancha y Pbbles - Geo Mina, Planta y Geo PDN | 2025-01-08 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 08/Ene 17:00
Estudio In -House | Sorting de Pebbles | John Quispe | Resultados de pruebas de pebbles con SGS | 2025-01-20 | 3 | WIP | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 12/Dic llegaron las muestras a Lima
21246 Estrategias para Transición con Métodos Masivos | Independet Peer Review (IPR) | Luis Haro | Presentación Resumen KOM |  | 4 | WIP | 4 | 4 |  | 4 | 0 |  | Enviado vía correo
|  | John Quispe | Meet Presentaciónn de recursos - Gerencia Geología y D. Beck |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Luis Haro | PPT Resumen del reporte de IPR - Hallazgos y Conclusiones | 2025-01-06 |  | WIP | 1 | 1 |  | 4 | 1
|  | John Quispe | Meet Presentación Conclusiones IPR UG a Gerencias LE1 | 2025-01-07 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión martes 07/Ene 16:00
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 27 de diciembre: - 20 de diciembre: 75.5 % de 78.6% (LB4)
|  | Control de Proyectos | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Se envia los lunes con cierre al ultimo viernes.
|  | Victor Gamarra | Evaluacion de impermeabilizacion de los tuneles - RevB | 2025-01-06 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Reunión martes 31/Dic 09:00
|  | Victor Gamarra | Meeting de Impermeabilización con Herrenknecht | 2025-01-08 |  | WIP |  |  |  | 1 | 1 |  | Reunión miércoles 08/Ene 10:00
|  | Victor Gamarra | NVP & IRR de los 5 escenarios para ITS y MEIA - Actualizar con los costos de impermeabilización. |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Actualización con CAPEX/OPEX definido - Luego hacer el escenario con impermeabilización
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Project Chapter de los escenario propuestos (7 escenarios) | 2025-01-15 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Walter Loli | SIGIA Capítulo 12 - Medio Ambiente y Comunidades_Rev.B | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Walter Loli | SIGIA Capítulo 13 - Legal y Normativo_Rev.0 | 2025-01-31 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | En bandeja de Augusto Navarro
|  | Walter Loli | SIGIA Capítulo 16 - Evaluación de la Inversión_Rev.B | 2025-02-07 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Presentación IPR Gate 01 RevB |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Victor Gamarra | Cronograma con ITS3 | 2025-01-06 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Victor Gamarra | Flujo de Aprobaciones bases de planificacion (Cronograma) | 2025-01-06 |  | WIP |  |  |  |  | 1
|  | Victor Gamarra | Avance de la evaluación de Impermeabilizacion |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | John Quispe / Atkins | Alcance / Propuesta Economica Video 3D |  | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Ya se encuentra inscrito como proveedor
Estudio Conceptual - Tuneles de Acarrero | Tunel de Acarreo - PFS Gate 2 | Walter Loli | Alcance para PFS Gate 2A | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | John Quispe | Generación de SOLPED para iniciar proceso de licitación | 2025-01-03 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
|  | Walter Loli | Preparar el AFE para PFS Gate 2A | 2025-01-10 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1
| Túneles de Acarreo | Walter Loli | Informe del Taller de Riesgos Rev.1 | 2024-12-30 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 3 | 3 |  | En bandeja de Manuel Santa María
|  | Walter Loli | Informe del estudio Rev0 | 2024-12-20 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | En bandeja de Miguel Rodriguez
Estudio In -House | CHASKI Project | Jorge Armas/Jhordan Rabanal | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina | 2025-01-06 | 3 | WIP | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  | Reunión lunes 06/Ene 11:30
|  | Walter Loli | Actualizar Memo Tecnico del Estudio Chasky (Piloto 2027) |  | 2 | WIP | 2 | 2 |  | 4 | 4 |  | En bandeja de JQ
Transversal |  | John Quispe | Estados de Pago de HATCH, Wood, Atkins y SGS | 2024-12-16 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Fecha máxima para presentar EDP 12/Dic
|  | Walter Loli / John Quispe | Evaluacion de desempeño 2024 | 2024-12-20 | 2 | WIP | 2 | 2 |  | 2 | 2
|  | Walter Loli | Presentación Taller de Objetivos | 2024-11-18 | 1 | WIP | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | Separa sala para la 2da semana de enero
Resultados del día
#¡REF!

## Sheet2 (hidden)
|  | Fecha de Entrega LB3 | Fecha de Corte | Días de retraso
Wood | Criterios de Diseño - Planta OS_Rev.0 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 12
Wood | Reporte de Parámetros Técnicos de diseño de Planta OS_Rev.0 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 12
Wood | Listado de Equipos Principales_Rev.0 | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 7
Wood | Diagrama de Flujo de Planta OS_Rev.0 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 12
Wood | Hoja de Datos_Rev.B | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 17
Wood | Memoria Descriptiva de Procesos_Rev.B | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 12
Wood | Informe de Electricidad_Rev.B | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 12
Wood | Layout de ubicación_Rev.B | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 7
Wood | Layout de Configuración_RevB | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 7

## 25 Mar - 29 Mar_1 (hidden)
| SUPERINTENDENCIA DE ESTUDIOS MINEROS | [11 empty] | Compañía Minera Antamina S.A. |  | Leyenda de Avances
| REUNION DIARIA DE AVANCES - SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS | [12 empty] | Leyendo | Descripción | Icono
[14 empty] | Status | Completado | 0
[14 empty] | WIP | Sin Problemas | 1
[6 empty] | Sprint: | Del 25 Mar - 29 Mar - 2024 | [6 empty] | STAND BY | Apoyo Interno | 2
[6 empty] | Leyenda: | Compl. | Sin probl. | Apoyo int. | Apoyo ext. | Acc. inmed. |  |  | COMPLETED | Apoyo Externo | 3
[14 empty] | - | Acciones Inmediatas | 4
[7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | En espera | -
Proyecto | Detalle | Responsables/Áreas | Sprint | Fecha Objetivo | Sem previa |  | Sem: Del 25 Mar - 29 Mar - 2024 |  |  |  |  | Niv. Prior. | Comentarios
[6 empty] | Status | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie
22158 - Proyecto Tecnologías de Acarreo para Camiones | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 22 de marzo: 81.3% de 96.8% - 15 de marzo: 79.9 % de 93%
|  | John Quispe/C. Caviedes | Presentación Final de Rutas para Trolley (Mejorar datos de rutas, Operativisar, 3 carriles) |  | 1 | WIP | [6 empty] | Falta definir fecha de presentación
|  | John Quispe | Definir escenarios mixtos |  | 1 | WIP
|  | John Quispe | Definir la SDC 03 |  | 1 | WIP
|  | Francisco Grados | Presentación y pizarra MIRO para Taller de Riesgos | 2024-03-11 | 1 | WIP | [6 empty] | Revisión el día Lunes 11/03, 10 am
|  | John Quispe | Taller de Riesgos de 3 horas | 2024-03-27 | 1 | WIP | [6 empty] | Miercoles 27 de marzo 3 a 6 pm
|  | Walter Loli | Taller de Seguridad |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente Agendar
|  | John Quispe | Taller de definición de alternativas |  | 1 | WIP | [6 empty] | Pendiente Agendar Primera semana de abril - Cuando este Opex y Capex
|  | Walter Loli/Komatsu | Simulación Komatsu con ruta Trolley LE1 desde el 2028 al 2036 |  | 1 | WIP | [6 empty] | Deadline 1ra semana de abril 2th.
|  | John Quispe/Walter L. | Revisión de AFE y Alcance para el estudios de PFS de Energia |  | 1 | WIP
|  | Todos | Revisión de informe y resultados de Roadmap de descarbonización Antamina |  | 1 | WIP
|  | Sebastian Montoya | Avanzar con la presentación y estructura del Taller - Definición de alternativas | 2024-03-22 | 1 | WIP
|  | John Quispe | RAC Legal NDA con |  | 1 | WIP
|  | Francisco Grados | Preparar el handbook con indicadores de las 5 tecnologias. |  | 4 | WIP | [6 empty] | Mircoles presencial
|  | Control de Proyectos | Reporte diario estatus del proyecto (Rutas Criticas, Entregables, Doc SPF, Analisis de Avance) |  | 1 | WIP | 1 | [5 empty] | Revisíón KPI´s - 22/03
|  | Control de Proyectos | Estructura del Informe control project proyecto Conceptual | 2024-03-15 | 2 | WIP | 0 | [5 empty] | En word
|  | Control de Proyectos | Actualizar el excel de SDC del proyecto con SDC3 |  | 1 | WIP
|  | John Quispe / Walter Loli | Revision de Estrategias de Tecnologia de Antamina | 2024-03-15 | 1 | WIP | [6 empty] | Mañana
|  | John Quispe | EDP 07 - Mes de Marzo | 2024-03-20 | 4 | WIP | [6 empty] | Definir a más tardar el Viernes 22/03
23079 - Proyecto Sorting to Improve Low-Grade Ore | Estudio Conceptual | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | 01 marzo: 28.9% de 28%
|  | Sebastián | Preparar presentación de los resultados de las pruebas de laboratorio SGS |  | 1 | WIP
|  | John Quispe | Preparar la Informacion de Yanacancha, Vol, Tiempos, Fases, 3D, Tn, Ubicación, Ubicación y tamaño de planta Etc. | 2024-01-22 | 4 | WIP | [6 empty] | - 26/Feb Revision Trade-Off Ubic Planta
|  | John Quispe/Giorgina | Envio de muestras para RADOS - Beagle | 2024-01-23 | 1 | WIP | [6 empty] | Sale el 20th a SA y Llega el 25th
|  | Sebastian/Malena | Plan de Viaje detallado a Laboratorios TOMRA y RADOS |  | 1 | WIP | [6 empty] | Se definirá la primera semana de marzo / Enviar correo a TOMRA
|  | John Quispe | Agendar reunión con Carlos Espinoza para revisar ruta de faja W2 |  | 1 | WIP | [6 empty] | Enviar actualización y 2 slides
21244 Estrategias para Transición con Métodos Masivos | Estrategias para Transición | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 22 de marzo: 58% de 64% - 15 de marzo: 51.6% de 58%
|  | L. Haro | Control Proyectos de Estudio Integración, cronograma, Curva S, Entregables, Valorizacion | 2024-03-18 | 1 | WIP
|  | John Quispe / MP | Presentación de las 4 Estrategias de transicion en PCBC |  | 4 | WIP | [6 empty] | - Pendiente por agendar en la semana del 25/Mar
|  | John Quispe / MP | Presentación de Resultados de Eva. Geomecanica | 2024-03-25 | 1 | WIP
|  | Mining Plus | Informe de suficiencia de información Rev.C | 2024-03-15 | 1 | WIP
|  | Mining Plus | Informe Evaluación Geomecanica Rev.B | 2024-03-29 | 1 | WIP
|  | John Quispe | Analisis de estrategias in house as ANTAMINA |  | 1 | WIP
21248 - Proyecto Túnel Exploratorio | Proyecto In-House Tunel Exploratorio IPR Gate 1 | Todos | Avance del Proyecto | [9 empty] | - 22 de marzo: 10.22% de 14%
|  | John Quispe | Preparación de Términos de Referencia (ToR) para IPR | 2024-03-19 | 2 | WIP | [6 empty] | - Revisar por Victor. Luis debe actualizar . 18/Feb En bandeja de JQ. Traducción Pendiente
|  | Sebastian / L. Haro | RFI 02 - Consolidado de geomecánica | 2024-03-18 | 1 | WIP | [6 empty] | - 13 Mar Se envió RFI de geomecánica al 87%
|  | Sebastián / F. Espinoza | RFI de bombeo | 2024-03-18 | 1 | WIP
|  | Freddy Espinoza | Preparar Presentación para Taller de Identificación de Oportunidades / SOR | 2024-03-27 | 1 | WIP | [6 empty] | Definir Taller en abril.
|  | Luis Haro | Revisión de optimización de cantidad de cámaras de exploración | 2024-03-26 | 1 | WIP | [5 empty] | - 19/03 Identificación de áreas para reducir las cámaras. | Preparar un slide de camaras
|  | W. Loli / V. Gamarra | Presentación de Socialización y Soporte de Capítulos SIGIA | 2024-03-19 | 1 | WIP | [5 empty] | - 19/03 Completar actualización. | A partir del 15 abril
|  | Victor Gamarra | Actualizar los Informes SIGIA de EM ( Alcance, Geología y Recursos Minerales, Minería). | 2024-03-19 | 1 | WIP
|  | F. Espinoza / L. Haro | Actualización de Capítulo 02 - Geología y Recursos Minerales - SIGIA | 2024-03-27 | 1 | WIP | [6 empty] | - 19/03 Inicio de actualización. Revisar Información de ILF. Solicitar Capítulo a Antamina
|  | F. Espinoza / L. Haro | Actualización de Capítulo 03 - Minería - SIGIA | 2024-03-28 | 1 | WIP | [6 empty] | - 19/03 Inicio de actualización.
|  | F. Espinoza / L. Haro | Actualización de Capítulo 07 - Alcance - SIGIA | 2024-03-29 | 1 | WIP | [6 empty] | - 19/03 Inicio de actualización.
|  | John Quispe | Reunión de alineamiento de perforaciones de estudios geomecánica e hidrogeología |  | 1 | WIP | [6 empty] | Programar para el mes de Marzo
Estudio In-House | AHS Sistem | Francisco Grados / Malena Costa | Plan de viaje a Quellaveco |  | 1 | WIP | [6 empty] | - Visita 02/Abr.
|  | Walter Loli | Elaborar el escenario sin impacto en mano de obra + estrategia | 2024-03-12 | 1 | WIP | [6 empty] | Elaborar 1 slide evalu. Econo / 1 o 2 slide tema social
|  | John Quispe/Walter Loli | Evaluación Financiera por el área de Finanzas Antamina |  | 1 | WIP | [6 empty] | Seguimiento a Finanzas
|  | John Quispe | Programar las presentación a VPO | 2024-02-01 | 1 | WIP | [6 empty] | Reunión de 1h 30 min
|  | Walter Loli | Evaluación Económica del Proyecto - Aspiracional |  | 1 | WIP | [6 empty] | Alineamiento de Vectores
|  | Francisco Grados | Elaborar el Cronograma Ejecutivo de Implementación | 2024-03-12 | 1 | WIP
|  | Walter Loli | Memo Tecnico del Estudio AHS |  | 1 | WIP | [6 empty] | Revisará con John 13/03 o 14/03
|  | John Quispe / Walter Loli | Preparar solicitudes para visitas en Operaciones de Chile. |  | 1 | WIP | [6 empty] | objetivo para 2da semana de Marzo
Actividades para Semana
WIP
Resultados del día
#¡REF!