## Ciclo de Avance
PROYECTO RAMPA DE EXPLORACION NAZARETH
MINSUR
METODOLOGÍA DE TRABAJO - CICLO DE AVANCE
| LABOR |  |  | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SI | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SII | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SIII | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SIV | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SV | Tramos de Ensanches ( Camaras de Pase ) | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SI | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SII | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SIII | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SIV | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SV | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SII 14 Pies | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SI 16 Pies | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SII 16 Pies | Rampa 5.5 x 5.0 Tipo SI 18 Pies
INFORMACION
| Geometría Labor |  |  | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,01 | 9.5x6.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00
| Ancho | m |  | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| Alto | m |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
| Área teórica | m2 |  | 27.23 | 27.23 | 28.4 | 29.13 | 29.88 | 52.4 | 15.4 | 15.4 | 16.18 | 16.74 | 17.077 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| Perímetro excavado | m |  | 19.1 | 19.1 | 20.1 | 20.6 | 21.1 | 28.44 | 14.96 | 14.96 | 15.21 | 15.47 | 15.62 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1
| Volumen teórico | m3 |  | 108.4843 | 81.3632 | 43.1368 | 44.2456 | 29.5812 | 156.5712 | 61.6 | 46.92 | 24.27 | 25.11 | 16.74 | 82.17 | 109.56 | 82.17 | 125.081
| Tonelaje teórico | ton |  | 287.4834 | 215.6126 | 114.3124 | 117.2507 | 78.3902 | 414.9137 | 163.24 | 124.338 | 64.3155 | 66.5415 | 44.361 | 217.7505 | 290.334 | 217.7505 | 331.4647
| Densidad Insitu | ton/m3 |  | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
Perforación y Tronadura
| Longitud Perforación efectiva | m |  | 4.8 | 3.6 | 1.83 | 1.83 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 1.83 | 1.83 | 1.1 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 5.48
| Eficiencia disparo | % |  | 83% | 83% | 83% | 83% | 90% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 90% | 83% | 83% | 83% | 83%
| Longitud Efectiva | m |  | 3.984 | 2.988 | 1.5189 | 1.5189 | 0.99 | 2.988 | 3.984 | 2.988 | 1.5189 | 1.5189 | 0.99 | 2.988 | 3.984 | 2.988 | 4.5484
| Cantidad Taladros con Carga (48mm o 51 mm) | un |  | 56 | 56 | 54 | 49 |  | 73 | 45 | 45 | 44 | 42 |  | 56 | 56 | 56 | 56
| Cantidad Taladros sin Carga (102mm) | un |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
| Total taladros | un |  | 59 | 59 | 57 | 52 |  | 76 | 48 | 48 | 47 | 45 |  | 59 | 59 | 59 | 59
| Total metros perforados en frente | m-perf/frente |  | 283.2 | 212.4 | 104.31 | 95.16 |  | 273.6 | 230.4 | 172.8 | 86.01 | 82.35 |  | 212.4 | 283.2 | 212.4 | 323.32
| Rendimiento pond. perforación (con 1, 2 y 3 brazos perforando avance) | m-perf/min |  | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.2 |  | 1.75 | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
| Tiempo perforación de la Frente | min |  | 182.7097 | 118 | 47.4136 | 43.2545 |  | 156.3429 | 167.969 | 96 | 39.0955 | 32.94 |  | 118 | 157.3333 | 118 | 179.6222
| Tiempo de maniobras (Instalacion) | min |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15
| Rendimiento global carguio (prima+carga+taco+amarre) | min/tiro |  | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1.1
| Tiempo proceso carguío y tronadura | min |  | 85.8 | 74 | 49.2 | 46.2 |  | 106.2 | 74.1 | 63 | 43.2 | 42 |  | 74 | 74 | 74 | 79.9
Marinas para Liberación Frente
| Equipo Carguío | modelo |  | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3
| Capacidad Efectiva Equipo por baldada (c/ factor llenado) | ton |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Esponjamiento | % | 431.2252 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30%
| Volumen balde Equipo Carguío | yd3 | 8.6245 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Volumen de Balde | m3 | 3.5714 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
| Capacidad de carga | ton | 7.5 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | 14.31
| Distancia media de marina corta (acopio temporal o carguio camión) | km | 64.6838 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Velocidad media de traslado | km/h |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Tiempo ciclo para 1 baldada | min |  | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333
| Load - tiempo carguio | min |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
| Haul - tiempo traslados | min |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
| Dump - tiempo descarga | min |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Tiempo Liberación Frente | min |  | 63.2825 | 47.4619 | 25.1631 | 25.8099 | 11.5038 | 181.2167 | 71.2963 | 54.3056 | 28.0903 | 29.0625 | 19.375 | 46.1572 | 61.543 | 46.1572 | 70.2615
| Desate Mecanizado | min |  | 46.2536 | 41.4977 | 36.0325 | 36.9523 | 55.2645 | 80.7262 | 30.3002 | 26.5751 | 21.9556 | 22.6143 | 24.8089 | 40.1824 | 46.5236 | 40.1824 | 49.2186
| Velocidad de acuñadura mecanizada (m2/min) | m2/min |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4
Fortificación
| Tipo Perno (acero y diámetro) |  |  | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal |  |  | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal |  |  | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal
| Longitud Perno Techo | m |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| Longitud Perforación | m |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
| Espaciamiento entre pernos | m
| Espaciamiento entre paradas | m |  | 1.5 | 2 | 1.5 |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1
| Pernos por Parada | un |  | 1 | 7 | 9 |  |  | 10 | 1 | 1 | 7 |  |  | 14 | 1 | 14 | 1
| Pernos por Disparo | un/disp |  | 2.656 | 10.458 | 9.1134 |  |  | 14.94 | 2.656 | 1.992 | 15.189 |  |  | 20.916 | 3.984 | 20.916 | 4.5484
| Densidad Fortificación (pernos/ml túnel) | un/m |  | 0.66667 | 3.5 | 6 |  |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 10 |  |  | 7 | 1 | 7 | 1
| Perforaciones por Disparo | un/disp |  | 2.656 | 10.458 | 9.1134 |  |  | 14.94 | 2.656 | 1.992 | 15.189 |  |  | 20.916 | 3.984 | 20.916 | 4.5484
| Rendimiento perforación (2 brazos perforando fort.) | m-perf/min |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Tiempo perforación fortificación | min |  | 4.2496 | 16.7328 | 14.5814 |  |  | 24.7283 | 3.5945 | 2.6958 | 25.6947 |  |  | 33.4656 | 6.3744 | 33.4656 | 7.2774
| Rendimiento Instalación Pernos | m/min |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8
| Pernos a Instalar | un |  | 2.656 | 10.458 | 9.1134 |  |  | 14.94 | 2.656 | 1.992 | 15.189 |  |  | 20.916 | 3.984 | 20.916 | 4.5484
| Instalacion Equipo | min |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 10 | 9 | 10
| Tiempo Instalación de pernos | min |  | 14.0995 | 29.0794 | 26.4977 |  |  | 39.119 | 13.3133 | 12.235 | 33.6669 |  |  | 44.1389 | 17.6493 | 44.1389 | 18.7329
| Fragüe (lechada cemento o Resina) | min |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
| Rendimiento colocación | m/min
| Metros a colocar | m
| Tiempo colocación split set | min
| Tipo de Malla Electrosoldada | [9 empty] | Malla 2x2
| Numero de Capas de Malla | un
| Superficie | m2/m | [8 empty] | 6.03
| Superficie con Traslape | m2/m | [8 empty] | 7.0913
| Rendimiento | min/m2 | [8 empty] | 2
| Instalacion Equipo | min | [8 empty] | 10
| Tiempo 1era Capa Malla | min/disparo | [8 empty] | 52.3775
| Tiempo unitario torqueo pernos (min/m) | min | [8 empty] | 1
| Tiempo Torqueo Pernos - ADOSE DE MALLA | min | [8 empty] | 1.992
Perno Caja | Longitud Perno Caja | m |  | 0 | 0
| Longitud Perforación | mb |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Espaciamiento entre pernos | m
| Espaciamiento entre paradas | m |  | 0 | 0
| Densidad Fortificación (pernos/ml túnel) | un/m |  | 0 | 0
| Perforación total | un/disp |  | 0 | 0
| Rendimiento | mb/hora |  | 0 | 0
| Tiempo perforación fortificación | min |  | 0 | 0
| Rendimiento Instalación Pernos | m/min |  | 0 | 0
| Pernos a Instalar | un/disp |  | 0 | 0
| Tiempo Instalación | min |  | 0 | 0
| Fragüe (lechada cemento o Resina) | min
| Longitud Perno Marchavante | m
| Longitud Perforación | mb
| Espaciamiento entre pernos | m
| Espaciamiento entre paradas | m
| Total pernos por disparo | un/disparo
| Perforaciones por Disparo | mb/disparo
| Rendimiento perforación (indicar 1 o 2 brazos perforando fort.) | mb/min
Lechado pernos | Tiempo perforación fortificación a la Frente | min
| Rendimiento Lechado/Resinado pernos | un/min
| Pernos a Lechar | un
| Tiempo Lechado | min/disparo
Shotcrete 1° Capa | Tipo Shotcrete |  |  | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra
| espesor | mm |  | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50
| Volumen teórico | m3/disparo |  | 1.51 | 2.16 | 0.66 | 0.66 | 0.45 | 4.74 | 1.2 | 0.9 | 0.495 | 0.495 | 0.34 | 2.04 | 1.48 | 2.04 | 1.924
| Volumen a proyectar (con perdidas 25%) | m3/disparo |  | 1.8875 | 2.7 | 0.825 | 0.726 | 0.495 | 5.925 | 1.5 | 1.125 | 0.61875 | 0.61875 | 0.425 | 2.244 | 1.628 | 2.244 | 2.1164
| Densidad proyección diseño | m3/m |  | 0.47377 | 0.90361 | 0.54316 | 0.47798 | 0.5 | 1.9829 | 0.37651 | 0.37651 | 0.40737 | 0.40737 | 0.42929 | 0.751 | 0.40863 | 0.751 | 0.46531
| Rendimiento proyección | m3/hora |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7
| Posicionamiento y retirada equipo | min |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20
| Tiempo 1era Capa Shotcrete | min |  | 24.1562 | 30.25 | 16.1875 | 15.445 | 13.7125 | 57.4 | 21.25 | 18.4375 | 14.6406 | 14.6406 | 13.1875 | 24.96 | 22.21 | 24.96 | 38.1406
| Tiempo Fragüe | min |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 60 | 40 | 60
Shotcrete Frente | Shotcrete de Sello en la Frente
| espesor | mm
| Volumen teórico | m3/disparo
| Volumen a proyectar (con perdidas) | m3/disparo
| Densidad proyección diseño | m3/m
| Rendimiento | m3/hora
| Tiempo Shotcrete en Frente | min
Cimbras | Tipo Cimbras | [5 empty] | W 6"x6"x25@1.5 | W 6"x6"x25@1.5 |  |  |  |  | Reticuladas LG 70 | Reticuladas LG 70
| Espaciamiento entre Cimbrass | m/un |  |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1
| Cimbras por disparo | un/disparo |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cantidad por metro de avance | un/m |  |  |  |  | 0.66667 | 1 |  |  |  |  | 0.66667 | 1
| Rendimiento | un/hora |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Tiempo fortificación con Cimbrass | min |  |  |  |  | 67.5 | 45 |  |  |  |  | 67.5 | 45
Otros
Instalacion de Micropilotes
| Longitud de Perforacion | m | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
| Perforacion | min | [5 empty] | 66 | [5 empty] | 54
| Inyeccion de Concreto | min/tal | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
| fragua | min | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
| N° Micropilotes | # | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 9
| Tipo total de instalacion | min | [5 empty] | 141 | [5 empty] | 119
| Tipo total de instalacion | hr | [5 empty] | 2.35 | [5 empty] | 1.9833
Shotcrete 2° | Tipo Shotcrete |  |  |  |  | G-30 Fibra | G-30 | G-30 |  |  |  | G-30 | G-30 | G-30
| espesor | mm |  |  |  | 100 | 150 | 200 |  |  |  | 70 | 120 | 150
| Volumen teórico | m3/disparo |  |  |  | 2.16 | 3.26 | 2.98 |  |  |  | 1.125 | 1.95 | 1.64
| Volumen a proyectar (con perdidas 25%) | m3/disparo |  |  |  | 2.7 | 4.075 | 3.725 |  |  |  | 1.4062 | 2.4375 | 2.05
| Densidad proyección real | m3/m |  |  |  | 1.7776 | 2.6829 | 3.7626 |  |  |  | 0.92583 | 1.6048 | 2.0707
| Rendimiento | m3/hora |  |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8
| Posicionamiento y retirada equipo |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| Tiempo 2da Capa Shotcrete | min |  |  |  | 30.25 | 40.5625 | 37.9375 |  |  |  | 20.5469 | 28.2812 | 25.375
| Tiempo Fragüe | min |  |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 30
| Resumen Ciclo Minería | min
| Perforar Frente + Drenaje en simultaneo | min |  | 182.7097 | 118 | 47.4136 | 43.2545 | 0 | 156.3429 | 167.969 | 96 | 39.0955 | 32.94 | 0 | 118 | 157.3333 | 118 | 179.6222
| Proceso Carguío y Tronadura | min |  | 85.8 | 74 | 49.2 | 46.2 | 0 | 106.2 | 74.1 | 63 | 43.2 | 42 | 0 | 74 | 74 | 74 | 79.9
| Ventilación | min |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inspección + Iluminación Frente + Riego + Otros | min |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30
| Liberación de Marina de la Frente | min |  | 63.2825 | 47.4619 | 25.1631 | 25.8099 | 11.5038 | 181.2167 | 71.2963 | 54.3056 | 28.0903 | 29.0625 | 19.375 | 46.1572 | 61.543 | 46.1572 | 70.2615
| Desatado + Mapeo frente | min |  | 46.2536 | 41.4977 | 36.0325 | 36.9523 | 55.2645 | 80.7262 | 30.3002 | 26.5751 | 21.9556 | 22.6143 | 24.8089 | 40.1824 | 46.5236 | 40.1824 | 49.2186
| Topografia - Fotogrametria | min |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 45 | 30 | 60 | 30 | 70
| Perforar Fortificación + Drenaje en simultaneo | min |  | 4.2496 | 16.7328 | 14.5814 | 0 | 0 | 24.7283 | 3.5945 | 2.6958 | 25.6947 | 0 | 0 | 33.4656 | 6.3744 | 33.4656 | 7.2774
| Colocación pernos + Lechado + fragüe | min |  | 38.3491 | 65.8122 | 46.4977 | 0 | 0 | 83.8473 | 33.3133 | 32.235 | 53.6669 | 0 | 0 | 97.6045 | 44.0237 | 97.6045 | 46.0104
| Fortificación Malla + torqueo pernos | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortificación con Shotcrete (1ra Capa) + Fragüe | min |  | 54.1562 | 60.25 | 46.1875 | 45.445 | 43.7125 | 87.4 | 51.25 | 48.4375 | 44.6406 | 44.6406 | 43.1875 | 64.96 | 82.21 | 64.96 | 98.1406
| Fortificación Cimbras | min |  | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Fortificación Shotcrete (2da Capa) + Fragüe | min |  | 0 | 0 | 60.25 | 70.5625 | 67.9375 | 0 | 0 | 0 | 20.5469 | 28.2812 | 25.375 | 0 | 0 | 0 | 0
| Instalacion de Micropilotes | min |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros tiempos / esperas | min |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30
| Total Tiempo Ciclo | min |  | 614.8008 | 563.7545 | 465.3259 | 475.7243 | 504.4183 | 860.4614 | 571.8233 | 507.6185 | 406.8905 | 407.0387 | 421.7464 | 544.3697 | 592.008 | 544.3697 | 660.4308
CALCULO RENDIMIENTO
| Horas efectivas por día | h/día |  | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36
| Días de Trabajo al Mes | día |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Total horas ciclo | h |  | 10.2467 | 9.3959 | 7.7554 | 7.9287 | 8.407 | 14.341 | 9.5304 | 8.4603 | 6.7815 | 6.784 | 7.0291 | 9.0728 | 9.8668 | 9.0728 | 11.0072
| Avance efectivo del ciclo | m |  | 3.984 | 2.988 | 1.5189 | 1.5189 | 0.99 | 2.988 | 3.984 | 2.988 | 1.5189 | 1.5189 | 0.99 | 2.988 | 3.984 | 2.988 | 4.5484
| Avance diario | m/día |  | 5.9721 | 4.8846 | 3.0083 | 2.9425 | 1.8088 | 3.2003 | 6.421 | 5.4248 | 3.4403 | 3.439 | 2.1633 | 0 | 6.202 | 5.0586 | 6.3471
| Rendimiento Calculado |  |  | 179.1631 | 146.5393 | 90.2476 | 88.275 | 54.2635 | 96.0092 | 192.6288 | 162.7447 | 103.2085 | 103.1709 | 64.9004 | 151.7576 | 186.0611 | 151.7576 | 190.4123
| Vida Util - Brocas | m-perf |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
| Indice de Explosivo | kg/m3 |  | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.08 | 2.08 |  | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08
| Consumo Combustible - Jumbo Avance | gal/h |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Consumo Combustible - Jumbo Empernador | gal/h |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Consumo Combustible - Scooptram | gal/h |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Consumo Combustible - Acuñador | gal/h |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Consumo Combustible - Robot Lanzador | gal/h |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Pernos por disparo | ud/disp |  | 1 | 10.458 | 9.1134 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 0
| Malla por disparo | m2/disp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.0913 | 0 | 0 | 0
| Volumen de shotcrete por disparo - 1ra Capa | m3/disp |  | 1.8875 | 2.7 | 0.825 | 0.726 | 0.495 |  | 1.5 | 1.125 | 0.61875 | 0.61875 | 0.425
| Volumen de shotcrete por disparo - 2da Capa | m3/disp |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.075 | 3.725 |  | 0 | 0 | 1.4062 | 2.4375 | 2.05
| Cimbras | Und/disp |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Consumo Energía - Jumbo Avance | kw |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Consumo Energía - Jumbo Empernador | kw |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| Consumo Aire - Robot Lanzador | m3/h |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Consumo Agua - Jumbo Avance | m3/h |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| Consumo Agua - Jumbo Empernador | m3/h |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| Ventilación | CFM |  | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 |  | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736
| Aceros (Brocas) | (ud) |  | 0.3776 | 0.2832 | 0.13908 | 0.12688 | 0 |  | 0.3072 | 0.2304 | 0.11468 | 0.1098 | 0
| Explosivos | (kg) |  | 244.0897 | 183.0673 | 91.8813 | 92.0308 | 61.5289 |  | 128.128 | 97.5936 | 50.4816 | 52.2288 | 34.8192
| Combustible | (gl) |  | 20.064 | 18.4126 | 16.7154 | 17.5101 | 17.6202 |  | 19.0763 | 16.8172 | 14.8504 | 15.5291 | 14.4892
| Pernos | (ud) |  | 1 | 10.458 | 9.1134 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 0
| Malla | (m2) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.0913 | 0 | 0 | 0
| Shotcrete - 1ra Capa | (m3) |  | 1.8875 | 2.7 | 0.825 | 0.726 | 0.495 |  | 1.5 | 1.125 | 0.61875 | 0.61875 | 0.425
| Shotcrete - 2da Capa | (m3) |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.075 | 3.725 |  | 0 | 0 | 1.4062 | 2.4375 | 2.05
| Cimbras | (ud) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Energía | (kw-h) |  | 121.8065 | 78.6667 | 31.6091 | 28.8364 | 44 |  | 111.9794 | 64 | 26.0636 | 21.96 | 36
| Ventilación | (kCFM) |  | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 |  | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609
| Aire | (m3) |  | 0.46882 | 0.53554 | 0.84133 | 0.88481 | 0.80572 |  | 0.42353 | 0.3661 | 0.66422 | 0.7707 | 0.67809
| Agua | (m3) |  | 15.8348 | 10.2267 | 4.1092 | 3.7487 | 0 |  | 14.5573 | 8.32 | 3.3883 | 2.8548 | 0
| Aceros (Brocas) | (ud/m) |  | 0.094779 | 0.094779 | 0.091566 | 0.083534 | 0 |  | 0.077108 | 0.077108 | 0.075502 | 0.072289 | 0
| Explosivos | (kg/m) |  | 61.2675 | 61.2675 | 60.492 | 60.5904 | 62.1504 |  | 32.1606 | 32.6618 | 33.2356 | 34.3859 | 35.1709
| Combustible | (gl/m) |  | 5.0362 | 6.1622 | 11.0049 | 11.5281 | 17.7981 |  | 4.7882 | 5.6283 | 9.7771 | 10.2239 | 14.6356
| Pernos | (ud/m) |  | 0.251 | 3.5 | 6 | 0 | 0 |  | 0.251 | 0.33467 | 4.6086 | 0 | 0
| Malla | (m2/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.3733 | 0 | 0 | 0
| Shotcrete - 1ra Capa | (m3/m) |  | 0.47377 | 0.90361 | 0.54316 | 0.47798 | 0.5 |  | 0.37651 | 0.37651 | 0.40737 | 0.40737 | 0.42929
| Shotcrete - 2da Capa | (m3/m) |  | 0 | 0 | 1.7776 | 2.6829 | 3.7626 |  | 0 | 0 | 0.92583 | 1.6048 | 2.0707
| Cimbras | (ud/m) |  | 0 | 0 | 0 | 0.65837 | 1.0101 |  | 0 | 0 | 0 | 0.65837 | 1.0101
| Energía | (kw-h/m) |  | 30.5739 | 26.3275 | 20.8105 | 18.985 | 44.4444 |  | 28.1073 | 21.419 | 17.1595 | 14.4578 | 36.3636
| Ventilación | (kCFM/m) |  | 6.9932 | 9.3243 | 18.3428 | 18.3428 | 28.1423 |  | 6.9932 | 9.3243 | 18.3428 | 18.3428 | 28.1423
| Aire | (m3/m) |  | 0.11768 | 0.17923 | 0.55391 | 0.58253 | 0.81386 |  | 0.10631 | 0.12252 | 0.4373 | 0.50741 | 0.68494
| Agua | (m3/m) |  | 3.9746 | 3.4226 | 2.7054 | 2.4681 | 0 |  | 3.6539 | 2.7845 | 2.2307 | 1.8795 | 0

## Sostenimiento 4x4
SOSTENIEMIENTO LABORES 4*4
SECCION
| ANCHO | 4
| ALTO | 4
| AREA | 14.9 | m2
| PERIMETRO TOTAL | 14.6 | m
| PERIMETRO BOBEDA | 5.8 | m
| Longitud de Avance I,II,II | 3.8 | m
Longitud de Avance I,II,II
Sección Tipo | RMR | Q | B | ESR | De
ST-I | 65 | >10 | 4,0 | 2,1 | 1,9
ST-II | 50-65 | 2,0-10,0
ST-III | 35-50 | 0,4-2,0
ST-IV | 20-35 | 0,07-0,4
ST-V | <20 | <0,07
Sección Tipo | RMR | Q | Concreto lanzado fck 28Mpa e(cm) | Pernos | Cerchas | Otros | Longitud de avance (m) | Socrete primera capa m3 | Socrete segunda capa m3 | Pernos | Cerchas | Malla m2 | Micropilotes | Srocrte m3/m | Pernos Und/m | Malla m2/m | Micropilote Und/m
L=2,0m eT xeL (m)
ST-I | 65 | >10 | 5 (en bóveda) | Localizados | - | - | 4 | 1.16 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.66667 | 0 | 0
ST-II | 50-65 | 2,0-10,0 | 5 (en bóveda) | Localizados | - | Malla de triple torsion- | 3 | 0.87 | 0 | 2 | 0 | 37.6235 | 0 | 0.29 | 0.66667 | 12.5412 | 0
ST-III | 35-50 | 0,4-2,0 | 3+7 | 1,5 x 1,5 | - | - | 1.5 | 0.261 | 0.609 | 21.7867 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 14.5244 | 0 | 0
ST-IV | 20-35 | 0,07-0,4 | 3+12 | - | HEB 120 @1,5 | Paraguas con enfilajes o micropilotes de 88,9mm de diámetro, L=9,0m con traslape de 3,0m. Ocasional | 1.5 | 0.657 | 2.628 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.19 | 0 | 0 | 7.3333
ST-V | <20 | <0,07 | 3+15 | - | W8”x6,5”x28 @1,0 | Paraguas con enfilajes o micropilotes de 88,9mm de diámetro, L=9,0m con traslape de 3,0m. | 1 | 0.438 | 2.19 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2.628 | 0 | 0 | 11
Longitud de perimetro para pernos | 12.9
pernos por seccion 1.5*1.5 | 8.6
numeros de secciones para empernar | 2.5333
Pernos totales por avance | 21.7867
Malla
[8 empty] | Perimetro | 10.66 | m
[8 empty] | Traslape | 0.3
MALLA ELECTROSOLDADA 2" X 2"
[9 empty] | Unid. | Cant.
[8 empty] | Longitud de Malla Electrosoldada | m | 10.66
[8 empty] | Ancho de la Malla Electrosoldada | m | 2
[8 empty] | Area Cubierta por Malla | m2 | 21.32
[8 empty] | Traslape | m | 0.3
[8 empty] | Area Efectiva por Malla | m2 | 18.122
[8 empty] | Longitud cubierta por malla | m | 1.7
[8 empty] | Avance lineal | m | 3
[8 empty] | Malla Electrosoldada | m2 | 37.6235
[8 empty] | Cantidad de rollos | Unid. | 2
[9 empty] | m2/m | 12.5412
0.66667

## Sostenimiento 5.0x5.5
Sección Tipo | RMR | Q | B | ESR | De
ST-I | >65 | >10 | 5.5 | 1,6 | 3,44
ST-II | 50-65 | 2,0-10,0
ST-III | 35-50 | 0,4-2,0
ST-IV | 20-35 | 0,07-0,4
ST-V | <20 | <0,07
Sección Tipo | RMR | Q | Concreto lanzado f'c 28 Mpa e (cm) | Pernos BAL8, L= 2,5 m, eT x eL (m) | Cerchas | Otros | Longitud de avance (m)
ST-I | 65 | >10 | 5 (en bóveda) | Localizados | - | - | 4,0
ST-II | 50-65 | 2,0-10,0 | 5 | 2,0 x 2,0 | - | - | 3
ST-III | 35-50 | 0,4-2,0 | 10 | 1,5 x 1,5 | - | - | 1.5 | 5.2
ST-IV | 20-35 | 0,07-0,4 | 15 | - | H 70 20/25 @1,5 | Paraguas con enfilajes o micropilotes de 88,9 mm de diámetro, L= 9,0 m con traslape de 3,0 m. Ocasional | 1,5
ST-V | <20 | <0,07 | 20 | - | H 70 20/25 @1,0 REVISAR INFORME VERSION D | Paraguas con enfilajes o micropilotes de 88,9 mm de diámetro, L= 9,0 m con traslape de 3,0 m | 1,0
[5 empty] | Sección Tipo | RMR | Longitud de avance (m)
[5 empty] | ST-I | 65 | 4,0
[5 empty] | ST-II | 50-65 | 3
[5 empty] | ST-III | 35-50 | 1.5
[5 empty] | ST-IV | 20-35 | 1,5
[5 empty] | ST-V | <20 | 1,0

## Resumen
Item | Rampa de Exploracion Nazareth
Reunion Cambio de Guardia [hr] | 1 |  |  |  |  | 1
Ingreso del Personal a Mina [hr] | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
Gestion Operativa de Otras Areas [hr] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Traslado - Alimentación - Traslado [hr] | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
Salida Personal | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
Horas por Turno [hr] | 12 |  |  |  |  | 12
Horas Efectivas [hr] | 7.68 |  |  |  |  | 7.68
| Rampa |  |  |  |  | Cruceros, Camaras y Galerias |  |  |  |  | Rampa
Tipo de Roca | SI | SII | SIII | SIV | SV | SI | SII | SIII | SIV | SIV | Tipo de Roca | SI | SII | SIII | SIV | SV
Sección [m x m] | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.1 | Ratio (m/mes) | 179.1631 | 146.5393 | 90.2476 | 88.275 | 54.2635
Barra de Perforación [m] | 4.8 | 3.6 | 1.83 | 1.83 | 1.1 | 4.8 | 3.6 | 1.83 | 1.83 | 1.1
Eficiencia de Perforación [%] | 83% | 83% | 83% | 83% | 90% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83%
Avance Disparo [m] | 3.984 | 2.988 | 1.5189 | 1.5189 | 0.99 | 3.984 | 2.988 | 1.5189 | 1.5189 | 0.99 | Seccion 5.0 x 5.5
Cantidad Taladros con Carga (48mm o 51 mm) [#] | 56 | 56 | 54 | 49 | 0 | 45 | 45 | 44 | 42 | 0 | Tipo de Roca | Ratio (m/mes)
Rendimiento pond. perforación (2 brazos) [mb/min] | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 0 | SI | 179.1631
Rendimiento global carguio (prima+carga+taco+amarre) [min/disparo] | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | SII | 146.5393
Capacidad Efectiva del Cucharon - Scoop [m3] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | SIII | 90.2476
Distancia media de material disparado ( carguio camión) [m] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | SIV | 88.275
Factor de Esponjamiento [%] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | SV | 54.2635
Tiempo ciclo para 1 cucharon - scoop [min] | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667
Volumen a proyectar (con perdidas) [m3] | 1.8875 | 2.7 | 0.825 | 0.726 | 0.495 | 1.5 | 1.125 | 0.61875 | 0.61875 | 0.425
Pernos por Disparo [#] | 2.656 | 10.458 | 9.1134 | 0 | 0 | 2.656 | 1.992 | 15.189 | 0 | 0
Superficie con Traslape [m2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1887 | 0 | 0 | 0
Perforar Frente + Drenaje en simultaneo | 3.0452 | 1.9667 | 0.79023 | 0.72091 | 0 | 2.7995 | 1.6 | 0.65159 | 0.549 | 0
Proceso Carguío y Voladura | 1.43 | 1.2333 | 0.82 | 0.77 | 0 | 1.235 | 1.05 | 0.72 | 0.7 | 0
Ventilación | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
Inspección + Iluminación Frente + Regar carga con agua | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4*4
Limpieza de Material disparado del frente | 1.0547 | 0.79103 | 0.41939 | 0.43017 | 0.19173 | 1.1883 | 0.90509 | 0.46817 | 0.48438 | 0.32292 | Tipo de Roca | SI | SII | SIII | SIV | SV
Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.77089 | 0.69163 | 0.60054 | 0.61587 | 0.92107 | 0.505 | 0.44292 | 0.36593 | 0.37691 | 0.41348 | Ratio (m/mes) | 192.6288 | 162.7447 | 103.2085 | 103.1709 | 64.9004
Levantamiento Topografico | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.75
Perforacion de Taladros para pernos de Roca | 0.070827 | 0.27888 | 0.24302 | 0 | 0 | 0.059908 | 0.044931 | 0.42825 | 0 | 0
Instalacion de pernos de roca | 0.63915 | 1.0969 | 0.77496 | 0 | 0 | 0.55522 | 0.53725 | 0.89445 | 0 | 0 | Seccion 4.0 x 4.0
Instalacion de Malla + Ajuste de Tuerca de Pernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90616 | 0 | 0 | 0 | Tipo de Roca | Ratio (m/mes)
Shotcrete (1ra Capa) + Fragüe | 0.9026 | 1.0042 | 0.76979 | 0.75742 | 0.72854 | 0.85417 | 0.80729 | 0.74401 | 0.74401 | 0.71979 | SI | 192.6288
Instalacion de Cerchas | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1.125 | 0.75 | SII | 162.7447
Shotcrete (2da Capa) + Fragüe | 0 | 0 | 1.0042 | 1.176 | 1.1323 | 0 | 0 | 0.34245 | 0.47135 | 0.42292 | SIII | 103.2085
Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | SV | 64.9004
Tiempo Ciclo Total [hr] | 10.2467 | 9.3959 | 7.7554 | 7.9287 | 6.057 | 9.5304 | 8.4603 | 6.7815 | 6.784 | 5.0458
Turnos por día [#] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Disparos al mes [#] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90
Avance Mensual [m/mes] | 179.1631 | 146.5393 | 90.2476 | 88.275 | 54.2635 | 192.6288 | 162.7447 | 103.2085 | 103.1709 | 64.9004

## ANALISIS DE AVANCE
Item | Rampa de Exploracion Nazareth
Reunion Cambio de Guardia [hr] | 1
Ingreso del Personal a Mina [hr] | 0.16
Gestion Operativa de Otras Areas [hr] | 1.5
Traslado - Alimentación - Traslado [hr] | 1.5
Salida Personal | 0.16
Horas por Turno [hr] | 12
Horas Efectivas [hr] | 7.68 | [5 empty] | Tareas | BASE ( 14 pies)/ 3.5m Eefectivos | SI ( 16 pies)/ 4m efectivos | SI ( 18 pies)/4.5m efectivos
| PROPUESTO (14 PIES) |  | 16_PIES |  | 18 PIES | 14 PIES
Tipo de Roca | SI | SII | SI | SII | SI | SII | Perforacion | 3.0452 | 2.6222 | 2.9937
Sección [m x m] | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | Voladura | 1.43 | 1.2333 | 1.3317
Barra de Perforación [m] | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 5.48 | 3.6 | Inspección + Iluminación+ Regadio | 0.5 | 0.5 | 0.5
Eficiencia de Perforación [%] | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | Carguio y Acarreo | 1.0547 | 1.0257 | 1.171
Avance Disparo [m] | 3.984 | 2.988 | 3.984 | 2.988 | 4.5484 | 2.988 | Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.77089 | 0.77539 | 0.82031
Cantidad Taladros con Carga (48mm o 51 mm) [#] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Levantamiento Topografico | 0.66667 | 1 | 1.1667
Rendimiento pond. perforación (2 brazos) [mb/min] | 1.55 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Sosteniemiento | 1.6126 | 2.2101 | 2.5238
Rendimiento global carguio (prima+carga+taco+amarre) [min/disparo] | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | Instalacion de Servicios | #REF! | #REF! | #REF!
Capacidad Efectiva del Cucharon - Scoop [m3] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.5 | 0.5
Distancia media de material disparado ( carguio camión) [m] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tiempo Ciclo Total [hr] | #REF! | #REF! | #REF!
Factor de Esponjamiento [%] | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | Disparos al mes | 38.0918 | 46.7021 | 50.789
Tiempo ciclo para 1 cucharon - scoop [min] | 2.1 | 2.1 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | Ratio (m/mes) | 151.7576 | 186.0611 | 190.4123
Volumen a proyectar (con perdidas) [m3] | 1.8875 | 2.7 | 1.628 | 2.244 | 2.1164 | 2.244 | Longitud ( Pies) | 14 | 16 | 18
Pernos por Disparo [#] | 2.656 | 10.458 | 3.984 | 20.916 | 4.5484 | 20.916
Superficie con Traslape [m2] | 0 | 0
Perforar Frente + Drenaje en simultaneo | 3.0452 | 1.9667 | 2.6222 | 1.9667 | 2.9937 | 1.9667
Proceso Carguío y Voladura | 1.43 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.3317 | 1.2333
Ventilación | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspección + Iluminación Frente + Regar carga con agua | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.41667
Limpieza de Material disparado del frente | 1.0547 | 0.79103 | 1.0257 | 0.76929 | 1.171 | 0.76929
Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.77089 | 0.69163 | 0.77539 | 0.66971 | 0.82031 | 0.66971
Levantamiento Topografico | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 1.1667 | 0.5
Perforacion de Taladros para pernos de Roca | 0.070827 | 0.27888 | 0.10624 | 0.55776 | 0.12129 | 0.55776
Instalacion de pernos de roca | 0.63915 | 1.0969 | 0.73373 | 1.6267 | 0.76684 | 1.6267
Instalacion de Malla + Ajuste de Tuerca de Pernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shotcrete (1ra Capa) + Fragüe | 0.9026 | 1.0042 | 1.3702 | 1.0827 | 1.6357 | 1.0827
Instalacion de Cerchas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shotcrete (2da Capa) + Fragüe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacion de Servicios (Agua, Aire, Energia y Ventilacion) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25
Tiempo Ciclo Total [hr] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Turnos por día [#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Disparos al mes [#] | 38.0918 | 49.0426 | 46.7021 | 50.789 | 41.8636 | 50.789
Avance Mensual [m/mes] | 151.7576 | 146.5393 | 186.0611 | 151.7576 | 190.4123 | 151.7576
[7 empty] | Tareas | BASE ( 12 pies)/ 3.0 m Avance efectivo | SI ( 14 pies) / 3.0 m Avance efectivo | SI ( 16 pies) / 3.0 m Avance efectivo
[7 empty] | Perforacion | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667
[7 empty] | Voladura | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333
[7 empty] | Inspección + Iluminación+ Regadio | 0.5 | 0.41667 | 0.41667
[7 empty] | Carguio y Acarreo | 0.79103 | 0.76929 | 0.76929
[7 empty] | Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.69163 | 0.66971 | 0.66971
[7 empty] | Levantamiento Topografico | 0.66667 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Sosteniemiento | 2.3799 | 3.2672 | 3.2672
[7 empty] | Instalacion de Servicios | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Tiempo Ciclo Total [hr] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Disparos al mes | 49.0426 | 50.789 | 50.789
[7 empty] | Ratio (m/mes) | 146.5393 | 151.7576 | 151.7576
[7 empty] | Longitud ( Pies) | 12 | 16 | 18
[8 empty] | 2.988 | 2.988 | 2.988

## ANALISIS DE AVANCE (2)
Item | Rampa de Exploracion Nazareth
Reunion Cambio de Guardia [hr] | 1
Ingreso del Personal a Mina [hr] | 0.16
Gestion Operativa de Otras Areas [hr] | 1.5
Traslado - Alimentación - Traslado [hr] | 1.5
Salida Personal | 0.16
Horas por Turno [hr] | 12
Horas Efectivas [hr] | 7.68 | [5 empty] | Tareas | BASE ( 14 pies) | SI ( 16 pies) | SI ( 18 pies)
| PROPUESTO (14 PIES) |  | 16_PIES |  | 18 PIES | 14 PIES
Tipo de Roca | SI | SII | SI | SII | SI | SII | Perforacion | 3.0452 | 2.6222 | 2.9937
Sección [m x m] | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | 5.5x5.5 | Voladura | 1.43 | 1.2333 | 1.3317
Barra de Perforación [m] | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 5.48 | 3.6 | Inspección + Iluminación+ Regadio | 0.5 | 0.5 | 0.5
Eficiencia de Perforación [%] | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | Carguio y Acarreo | 1.0547 | 1.0257 | 1.171
Avance Disparo [m] | 3.984 | 2.988 | 3.984 | 2.988 | 4.5484 | 2.988 | Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.77089 | 0.77539 | 0.82031
Cantidad Taladros con Carga (48mm o 51 mm) [#] | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | Levantamiento Topografico | 0.66667 | 1 | 1.1667
Rendimiento pond. perforación (2 brazos) [mb/min] | 1.55 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Sosteniemiento | 1.6126 | 2.2101 | 2.5238
Rendimiento global carguio (prima+carga+taco+amarre) [min/disparo] | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | Instalacion de Servicios | #REF! | #REF! | #REF!
Capacidad Efectiva del Cucharon - Scoop [m3] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.5 | 0.5
Distancia media de material disparado ( carguio camión) [m] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Tiempo Ciclo Total [hr] | #REF! | #REF! | #REF!
Factor de Esponjamiento [%] | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | Disparos al mes | 0 | 0 | 0
Tiempo ciclo para 1 cucharon - scoop [min] | 2.1 | 2.1 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | Ratio (m/mes) | 0 | 0 | 0
Volumen a proyectar (con perdidas) [m3] | 1.8875 | 2.7 | 1.628 | 2.244 | 2.1164 | 2.244 | Longitud ( Pies) | 14 | 16 | 18
Pernos por Disparo [#] | 2.656 | 10.458 | 3.984 | 20.916 | 4.5484 | 20.916
Superficie con Traslape [m2] | 0 | 0
Perforar Frente + Drenaje en simultaneo | 3.0452 | 1.9667 | 2.6222 | 1.9667 | 2.9937 | 1.9667
Proceso Carguío y Voladura | 1.43 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333 | 1.3317 | 1.2333
Ventilación | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
Inspección + Iluminación Frente + Regar carga con agua | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.41667
Limpieza de Material disparado del frente | 1.0547 | 0.79103 | 1.0257 | 0.76929 | 1.171 | 0.76929
Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.77089 | 0.69163 | 0.77539 | 0.66971 | 0.82031 | 0.66971
Levantamiento Topografico | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 1.1667 | 0.5
Perforacion de Taladros para pernos de Roca | 0.070827 | 0.27888 | 0.10624 | 0.55776 | 0.12129 | 0.55776
Instalacion de pernos de roca | 0.63915 | 1.0969 | 0.73373 | 1.6267 | 0.76684 | 1.6267
Instalacion de Malla + Ajuste de Tuerca de Pernos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shotcrete (1ra Capa) + Fragüe | 0.9026 | 1.0042 | 1.3702 | 1.0827 | 1.6357 | 1.0827
Instalacion de Cerchas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Shotcrete (2da Capa) + Fragüe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalacion de Servicios (Agua, Aire, Energia y Ventilacion) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.25
Tiempo Ciclo Total [hr] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Turnos por día [#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Disparos al mes [#] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Mensual [m/mes] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Tareas | BASE ( 12 pies) | SI ( 14 pies) | SI ( 16 pies)
[7 empty] | Perforacion | 1.9667 | 1.9667 | 1.9667
[7 empty] | Voladura | 1.2333 | 1.2333 | 1.2333
[7 empty] | Inspección + Iluminación+ Regadio | 0.5 | 0.41667 | 0.41667
[7 empty] | Carguio y Acarreo | 0.79103 | 0.76929 | 0.76929
[7 empty] | Desate de Rocas + Mapeo Geomecanico de frente | 0.69163 | 0.66971 | 0.66971
[7 empty] | Levantamiento Topografico | 0.66667 | 0.5 | 0.5
[7 empty] | Sosteniemiento | 2.3799 | 3.2672 | 3.2672
[7 empty] | Instalacion de Servicios | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.25 | 0.25
[7 empty] | Tiempo Ciclo Total [hr] | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | Disparos al mes | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Ratio (m/mes) | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Longitud ( Pies) | 12 | 16 | 18

## Hoja1
DESQUINCHES
INFORMACION |  | Camaras de pase y carguio | camaras de pase ( Bahias)
Geometría Labor
Geometría Labor
Ancho | m | 16 | 6 | 6 | 5
Alto | m | 5 | 9.5 | 9.5 | 1.9
Área teórica | m2 | 80 | 57 | 57 |  | 25.72
Perímetro excavado | m | #REF! | #REF! | #REF!
Volumen teórico | m3 | 271 | 228 | 228 | 514.4
Tonelaje teórico | ton | 718.15 | 604.2 | 604.2 | 128.6
Densidad Insitu | ton/m3 | 2.65 | 2.65 | 2.65
Acuñadura Mecanizada a la Frente
Acuñadura Mecanizada a la Frente | min | 144 | 102.6 | 102.6
Limpieza de marina acuñadura | min | 15 | 15 | 15
Topografía | min | 30 | 30 | 30
Extracción de Marina para Liberación de Frente
Equipo Carguío | modelo | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3 | SCCOP 7 Yd3
Capacidad Efectiva Equipo por baldada (c/ factor llenado) | ton | 14 | 14 | 14
Capacidad Efectiva Balde | m3 | 5.4 | 5.4 | 5.4
Distancia media de marina corta (acopio temporal o carguio camión) | m | 200 | 200 | 200
Factor de Sobrexcavación | % | 0.1 | 0.1 | 0.1
Factor de Esponjamiento | % | 0.3 | 0.3 | 0.3
Volumen Marina Esponjada | m3 | 387.53 | 326.04 | 326.04
Velocidad media de traslado | km/h | 9 | 9 | 9
Tiempo ciclo para 1 baldada | min | 3.4667 | 3.3667 | 3.3667
Load - tiempo carguio | min | 0.4 | 0.4 | 0.4
Haul - tiempo traslados | min | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
Dump - tiempo descarga | min | 0.4 | 0.3 | 0.3
Tiempo Liberación Frente | min | 95.9598 | 78.4049 | 78.4049
Chequeo de gases, regado de marina y preparación de servicios | min | 30 | 30 | 30
Saneamiento de frente
Saneamiento de frente | min | 15 | 15 | 15
Proyección primera capa de shotcrete
Tipo Shotcrete |  | H30 | H30 | H30
Espesor total | mm | 80 | 80 | 80
Espesor sin fibra | mm | 80 | 80 | 80
Espesor con fibra | mm | 0 | 0 | 0 |  | 5.6
Volumen teórico | m3/disparo | 32 | 4.8 | 5.6 |  | 4.8
Volumen a proyectar (con perdidas) | m3/disparo | 35.2 | 6 | 7
Rendimiento proyección | m3/hora | 10 | 10 | 10
Tiempo de frague | min | 40 | 40 | 40
Tiempo 1era Capa Shotcrete | min | 251.2 | 76 | 82
Instalación y desinstalación de equipo | min | 15 | 15 | 15
Perforación de fortificación
Tipo Perno (acero y diámetro) |  | D=22 mm Helicoidal Acero A44-28H | D=22 mm Helicoidal Acero A44-28H | D=22 mm Helicoidal Acero A44-28H
Longitud Perno | m | 2 | 2 | 2
Longitud Perforación | mb | 2.1 | 2.1 | 2.1
Espaciamiento entre pernos | m | 2 | 2 | 2
Espaciamiento entre paradas | m | 2 | 2 | 2
Pernos por Parada | un | 190 | 38 | 38
Pernos por Disparo | un/disparo | 190 | 38 | 38
Densidad Fortificación (pernos/ml túnel) | un/m | 9.5 | 9.5 | 9.5
Perforación por Disparo | mb/disparo | 399 | 79.8 | 79.8
Velocidad de perforación | m/min | 1.8 | 1.5 | 1.5
Rendimiento perforación (1 brazo) | mb/min | 1.53 | 1.275 | 1.275
Tiempo perforación fortificación a la Frente | min | 221.6667 | 53.2 | 53.2
Marcación de fortificación | min | 10 | 10 | 10
Instalación y desinstalación de equipo | min | 15 | 15 | 15
Instalación de Split Set
Rendimiento de instalación | min/un | 1 | 1.2 | 1.2
Tiempo de Instalación | min | 190 | 45.6 | 45.6
Lechado de Pernos
Rendimiento Lechado/Resinado pernos | un/min | 1 | 1.2 | 1.2
Pernos a Lechar | un | 190 | 38 | 38
Tiempo Lechado | min/disparo | 190 | 45.6 | 45.6
Fragüe (lechada cemento o Resina) | min/disparo | 30 | 30 | 30
Instalación de equipo y preparación de lechada | min | 20 | 20 | 20
Resumen Ciclo Minería
perforacion y voladura | min | 230.4 | 230.4 | 322.2116
Liberación de Marina de la Frente | min | 125.9598 | 108.4049 | 108.4049
Acuñadura y limpieza + Mapeo frente + Saneamiento de Frente | min | 204 | 162.6 | 162.6
Perforar de pernos de fortificación | min | 246.6667 | 78.2 | 78.2
Instalación de Split Set | min | 190 | 45.6 | 45.6
Lechado de pernos | min | 240 | 95.6 | 95.6
Shotcrete (1ra Capa) + Fragüe | min | 266.2 | 91 | 97
Housekeeping general de la frente/adelantamiento servicios cuando corrresponda | min | 30 | 30 | 30
Otros tiempos / esperas | min | 20 | 20 | 20
Total Tiempo Ciclo | min | 1322.8265 | 861.8049 | 959.6165
CALCULO RENDIMIENTO
Horas efectivas por día | horas | 15.36 | 15.36 | 15.36
Días de Trabajo al Mes | dias/mes | 30 | 30 | 30
Total horas ciclo | hrs/ciclo | 22.0471 | 14.3634 | 15.9936
Avance efectivo del ciclo | m/ciclo | 4 | 3 | 3.5
Rendimiento diario | m/día | 2.7868 | 3 | 3.3613
Rendimiento mensual (1 frente) | m/mes | 71.0624 | 76.5 | 85.7142
|  |  | 96.2445 | 100.8403