## Ciclo de Avance
PROYECTO RAMPA DE EXPLORACION NAZARETH
MINSUR
METODOLOGÍA DE TRABAJO - CICLO DE AVANCE
| LABOR |  | Crucero 5.5 x 5.0 Tipo SI | Crucero 5.5 x 5.0 Tipo SII | Crucero 5.5 x 5.0 Tipo SIII | Crucero 5.5 x 5.0 Tipo SIV | Crucero 5.5 x 5.0 Tipo SV | Tramos de Ensanches ( Camaras de Pase ) | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SI | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SII | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SIII | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SIV | Cruceros, Camaras Refugios 4.0x4.0 SV
INFORMACION
| Geometría Labor |  | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 5,50x5,00 | 9.5x6.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0 | 4.0x4.0
| Ancho | m | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Alto | m | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Radio | m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Área teórica | m2 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 31.1544 | 31.1544 | 52.4 | 15.4 | 15.4 | 16.18 | 16.74 | 17.077
| Perímetro excavado | m | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 21.5 | 21.5 | 28.44 | 14.96 | 14.96 | 15.21 | 15.47 | 15.62
| Volumen teórico | m3 | 116.6348 | 116.6348 | 116.6348 | 119.9801 | 31.1544 | 150.2121 | 61.6 | 46.92 | 24.27 | 25.11 | 16.74
| Tonelaje teórico | ton | 291.5869 | 291.5869 | 291.5869 | 299.9502 | 77.8859 | 398.0622 | 163.24 | 124.338 | 64.3155 | 66.5415 | 44.361
| Densidad Insitu | ton/m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | Fuente: San Rafael
Perforación y Voladura
| Barra de perforación | ft | 16 | 16 | 16 | 14 |  | 12 | 16 | 16 | 14 | 10 | 3.6089
| Longitud Perforación efectiva | m | 4.633 | 4.633 | 4.633 | 4.0538 |  | 3.1852 | 4.3434 | 4.3434 | 3.7643 | 2.606 | 1.1
| Eficiencia de Perforación | % | 95% | 95% | 95% | 95% |  | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
| Eficiencia de Voladura y Carguío | % | 95% | 95% | 95% | 95% |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
| Eficiencia disparo | % | 90.25% | 90.25% | 90.25% | 90.25% |  | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.5% | 85.74%
| Longitud Efectiva | m | 4.4013 | 4.4013 | 4.4013 | 3.8511 | 1 | 2.8666 | 3.9091 | 3.9091 | 3.3879 | 2.3454 | 0.94311
| Cantidad Taladros con Carga (48mm o 51 mm) | un | 48 | 46 | 41 | 35 |  | 73 | 42 | 42 | 42 | 37
| Cantidad Taldros de Recorte | un | 11 | 11 | 11 | 9 |  |  | 8 | 8 | 6 | 6
| Cantidad Taladros sin Carga (102mm) | un | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Total taladros | un | 63 | 61 | 56 | 47 |  | 76 | 53 | 53 | 51 | 46
| Total metros perforados en frente | m-perf/frente | 291.8765 | 282.6106 | 259.4458 | 190.5305 |  | 242.0722 | 230.2002 | 230.2002 | 191.9783 | 119.8778
| Rendimiento pond. perforación (con 1, 2 y 3 brazos perforando avance) | m-perf/min | 2 | 2 | 2.5 | 3 |  | 1.75 | 1.55 | 1.8 | 2.2 | 2.5
| Tiempo perforación de la Frente | min | 145.9382 | 141.3053 | 103.7783 | 63.5102 |  | 138.3269 | 167.8234 | 127.889 | 87.2629 | 47.9511
| Tiempo de maniobras (Instalacion) | min | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Rendimiento global carguio (prima+carga+taco+amarre) | min/tiro | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6
| Tiempo proceso carguío | min | 90.6 | 76 | 48.6 | 43.2 |  | 106.2 | 80.1 | 68 | 45.6 | 42.6
Limpieza de Frente
| Equipo Carguío | modelo | SCCOP 6 Yd3 | SCCOP 6 Yd3 | SCCOP 6 Yd3 | SCCOP 6 Yd3 | SCCOP 6 Yd3 | SCCOP 6 Yd4 | SCCOP 6 Yd5 | SCCOP 6 Yd6 | SCCOP 6 Yd7 | SCCOP 6 Yd8 | SCCOP 6 Yd9 | Fuente: San Rafael
| Capacidad Efectiva Equipo por cuchara (c/ factor llenado) | ton | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
| Esponjamiento | % | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
| Volumen cuchara Equipo Carguío | yd3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
| Volumen de cuchara | m3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
| Capacidad de carga | ton | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
| Distancia media de traslado (acopio temporal o carguio camión) | km | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Velocidad media de traslado | km/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Tiempo ciclo para 1 cuchara | min | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 3.9667 | 4.1667
| Load - tiempo carguio | min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2
| Haul - tiempo traslados | min | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667
| Dump - tiempo descarga | min | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Tiempo Limpieza de Frente | min | 133.374 | 133.374 | 133.374 | 137.1994 | 27.4043 | 161.3737 | 66.1772 | 50.4064 | 26.0734 | 26.9758 | 18.8906
Desate Mecanizado
| Desate Mecanizado | min | 48.1765 | 48.1765 | 48.1765 | 51.8543 | 57.4815 | 79.5758 | 30.0199 | 30.0199 | 29.0623 | 25.811 | 24.4427
| Velocidad de desate mecanizada (m2/min) | m2/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Sostenimiento
| Tipo Perno (acero y diámetro) |  | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal |  |  | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal | Helicoidal
| Longitud Perno Techo | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 | 2 | 2 | 2
| Longitud Perforación | m | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 2.4 | 2.03 | 2.03 | 2.03
| Espaciamiento entre pernos | m
| Espaciamiento entre paradas | m | 2 | 1.5 | 1 |  |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| Pernos por Parada | un | 7 | 7 | 9 |  |  | 10 | 1 | 1 | 7
| Pernos por Disparo | un/disp | 15.4046 | 20.5395 | 39.6118 |  |  | 14.3332 | 2.606 | 2.606 | 33.8785
| Densidad Sostenimiento (pernos/ml) | un/m | 3.5 | 4.6667 | 9 |  |  | 5 | 0.66667 | 0.66667 | 10
| Perforaciones por Disparo | un/disp | 15.4046 | 20.5395 | 39.6118 |  |  | 14.3332 | 2.606 | 2.606 | 33.8785
| Rendimiento perforación | m-perf/min | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.2
| Tiempo perforación sostenimiento | min | 24.6473 | 32.8631 | 63.3789 |  |  | 23.724 | 3.5268 | 3.5268 | 57.3112
| Rendimiento Instalación Pernos | m/min | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.8
| Pernos a Instalar | un | 15.4046 | 20.5395 | 39.6118 |  |  | 14.3332 | 2.606 | 2.606 | 33.8785
| Instalacion y salida de equipo | min | 10 | 10 | 10 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9
| Tiempo Instalación de pernos | min | 39.5768 | 49.4358 | 86.0547 |  |  | 37.8958 | 13.2322 | 13.2322 | 64.0187
| Fraguado (lechada cemento o Resina) | min | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
| Tiempo ciclo perforación e instalación de pernos | min | 84.2242 | 102.2989 | 169.4336
Malla electrosoldada | Malla electrosoldada | m
| Ingreso equipo | min | 15 | 15
| Preparación de material y personal | min | 15 | 15 | [5 empty] | Malla 2x2
| Despliegue de malla | un | 1 | 1
| Tiempo de despliegue total de malla | m2/m | 55.0468 | 55.0468 | [5 empty] | 6.03
| Salida del equipo | m2/m | 10 | 10 | [5 empty] | 7.0913
| Tiempo total de instalación malla | min | 71.0468 | 71.0468 | [5 empty] | 10
Perno Caja | Longitud Perno Caja | m | 0 | 0
| Longitud Perforación | mb | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| Espaciamiento entre pernos | m
| Espaciamiento entre paradas | m | 0 | 0
| Densidad Fortificación (pernos/ml túnel) | un/m | 0 | 0
| Perforación total | un/disp | 0 | 0
| Rendimiento | mb/hora | 0 | 0
| Tiempo perforación fortificación | min | 0 | 0
| Rendimiento Instalación Pernos | m/min | 0 | 0
| Pernos a Instalar | un/disp | 0 | 0
| Tiempo Instalación | min | 0 | 0
| Fragüe (lechada cemento o Resina) | min
| Longitud Perno Marchavante | m
| Longitud Perforación | mb
| Espaciamiento entre pernos | m
| Espaciamiento entre paradas | m
| Total pernos por disparo | un/disparo
| Perforaciones por Disparo | mb/disparo
| Rendimiento perforación (indicar 1 o 2 brazos perforando fort.) | mb/min
Lechado pernos | Tiempo perforación fortificación a la Frente | min
| Rendimiento Lechado/Resinado pernos | un/min
| Pernos a Lechar | un
| Tiempo Lechado | min/disparo
Shotcrete 1° Capa | Tipo Shotcrete |  |  |  | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra
| Espesor | mm |  |  | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30
| Volumen teórico | m3/disparo |  |  | 2.16 | 1.66 | 0.45 | 4.74 | 1.2 | 0.9 | 0.495 | 0.495 | 0.34
| Volumen a proyectar (con perdidas 25%) | m3/disparo |  |  | 3.024 | 2.324 | 0.63 | 6.636 | 1.68 | 1.26 | 0.693 | 0.693 | 0.476
| Densidad proyección diseño | m3/m |  |  | 0.68707 | 0.60346 | 0.63 | 2.3149 | 0.42977 | 0.32233 | 0.20455 | 0.29547 | 0.50471
| Rendimiento proyección | m3/hora |  |  | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Posicionamiento y retirada equipo | min |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Tiempo 1era Capa Shotcrete | min |  |  | 32.68 | 27.43 | 14.725 | 63.088 | 22.6 | 19.45 | 15.1975 | 15.1975 | 13.57
| Tiempo Fragüe | min |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Shotcrete Frente | Shotcrete de Sello en la Frente
| espesor | mm
| Volumen teórico | m3/disparo
| Volumen a proyectar (con perdidas) | m3/disparo
| Densidad proyección diseño | m3/m
| Rendimiento | m3/hora
| Tiempo Shotcrete en Frente | min
Cimbras | Tipo Cimbras |  |  |  |  | W 6"x6"x25@1.5 | W 6"x6"x25@1.5 |  |  |  |  | Reticuladas LG 70 | Reticuladas LG 70
| Espaciamiento entre Cimbras | m/un |  |  |  | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5 | 1
| Cimbras por disparo | un/disparo |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
| Cantidad por metro de avance | un/m |  |  |  | 0.66667 | 1 |  |  |  |  | 0.66667 | 1
| Rendimiento | un/hora |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Tiempo fortificación con Cimbrass | min |  |  |  | 360 | 420 |  |  |  |  | 67.5 | 45
Otros | Instalacion de Micropilotes
| Longitud de Perforacion | m |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9
| Perforacion | min |  |  |  |  | 66 | [5 empty] | 54
| Inyeccion de Concreto | min/tal |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| fragua | min |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
| N° Micropilotes | # |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 9
| Tipo total de instalacion | min |  |  |  |  | 141 | [5 empty] | 119
| Tipo total de instalacion | hr |  |  |  |  | 2.35 | [5 empty] | 1.9833
Shotcrete 2°Capa | Tipo Shotcrete |  |  |  | G-30 Fibra | G-30 Fibra | G-30 Fibra |  |  |  | G-30 | G-30 | G-30
| espesor | mm |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 70 | 120 | 150
| Volumen teórico | m3/disparo |  |  | 2.16 | 3.26 | 2.98 |  |  |  | 1.125 | 1.95 | 1.64
| Volumen a proyectar (con perdidas 25%) | m3/disparo |  |  | 2.7 | 4.075 | 3.725 |  |  |  | 1.4062 | 2.4375 | 2.05
| Densidad proyección real | m3/m |  |  | 0.61345 | 1.0581 | 3.725 |  |  |  | 0.41509 | 1.0393 | 2.1737
| Rendimiento | m3/hora |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 8 | 8 | 8
| Posicionamiento y retirada equipo |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| Tiempo 2da Capa Shotcrete | min |  |  | 30.25 | 40.5625 | 37.9375 |  |  |  | 20.5469 | 28.2812 | 25.375
| Tiempo Fraguado | min |  |  | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 60 | 60 | 60
| Resumen Ciclo Minería | min
| Perforación Frente + Drenaje en simultaneo | min | 145.9382 | 141.3053 | 103.7783 | 63.5102 | 0 | 138.3269 | 167.8234 | 127.889 | 87.2629 | 47.9511 | 0
| Proceso Carguío y Voladura | min | 90.6 | 76 | 48.6 | 43.2 | 0 | 106.2 | 80.1 | 68 | 45.6 | 42.6 | 0
| Ventilación dentro de cambio de guardia | min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Inspección + Iluminación Frente + Regado + Otros | min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Limpieza de frente | min | 133.374 | 133.374 | 133.374 | 137.1994 | 27.4043 | 161.3737 | 66.1772 | 50.4064 | 26.0734 | 26.9758 | 18.8906
| Desatado + Raspado | min | 48.1765 | 48.1765 | 48.1765 | 51.8543 | 57.4815 | 79.5758 | 30.0199 | 30.0199 | 29.0623 | 25.811 | 24.4427
| Topografia | min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 45
| Perforación sosteninimiento + Instalación de pernos | min | 64.2242 | 82.2989 | 149.4336 | 0 | 0 | 23.724 | 3.5268 | 3.5268 | 57.3112 | 0 | 0
| Inyección de pernos | min | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 81.6197 | 33.2322 | 33.2322 | 84.0187 | 0 | 0
| Instalación de Malla | min | 71.0468 | 71.0468 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Lanzado de Shotcrete | min | 0 | 0 | 182.93 | 187.9925 | 172.6625 | 123.088 | 82.6 | 79.45 | 75.1975 | 75.1975 | 73.57
| Instalación Cimbras | min | 0 | 0 | 0 | 360 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 45
| Instalacion de Micropilotes (marchavantes) | min | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119
| Otros tiempos / esperas | min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Total Tiempo Ciclo | Hr/disp | 11.2227 | 11.2034 | 13.1049 | 15.7293 | 15.3091 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CALCULO RENDIMIENTO
| Horas efectivas por día | h/día | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36
| Días de Trabajo al Mes | día | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Total horas ciclo | h | 0.18704 | 0.18672 | 0.21841 | 0.26215 | 0.25515 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rendimiento Calculado Día | m | 4.4013 | 4.4013 | 4.4013 | 3.8511 | 1 | 2.8666 | 3.9091 | 3.9091 | 3.3879 | 2.3454 | 0.94311
| Rendimiento Calculado Día |  | 6.0239 | 6.0343 | 5.1587 | 3.7607 | 1.0033 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rendimiento Calculado Optimo | m/mes | 132.0394 | 132.0394 | 132.0394 | 115.5344 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Rendimiento al 85% por Labores de Interferencia |  | 112.2335 | 112.2335 | 112.2335 | 98.2043 | 25.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
|  |  | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.08 | 2.08 |  | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 7 | 20.5395 | 39.6118 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 0
|  |  | 10 | 44.0131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.0913 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3.024 | 2.324 | 0.63 |  | 1.68 | 1.26 | 0.693 | 0.693 | 0.476
|  |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.075 | 3.725 |  | 0 | 0 | 1.4062 | 2.4375 | 2.05
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
|  |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
|  |  | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 |  | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736 | 27860.8736
|  |  | 0.38917 | 0.37681 | 0.34593 | 0.25404 | 0 |  | 0.30693 | 0.30693 | 0.25597 | 0.15984 | 0
|  |  | 262.4282 | 262.4282 | 248.4321 | 249.5585 | 64.8011 |  | 128.128 | 97.5936 | 50.4816 | 52.2288 | 34.8192
|  |  | 25.655 | 25.655 | 29.8504 | 30.9382 | 19.4994 |  | 18.6264 | 16.8393 | 15.3965 | 15.6773 | 14.4297
|  |  | 7 | 20.5395 | 39.6118 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 7 | 0 | 0
|  |  | 10 | 44.0131 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.0913 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 3.024 | 2.324 | 0.63 |  | 1.68 | 1.26 | 0.693 | 0.693 | 0.476
|  |  | 0 | 0 | 2.7 | 4.075 | 3.725 |  | 0 | 0 | 1.4062 | 2.4375 | 2.05
|  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 97.2922 | 94.2035 | 69.1855 | 42.3401 | 44 |  | 111.8822 | 85.2593 | 58.1752 | 31.9674 | 36
|  |  | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 |  | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609 | 27.8609
|  |  | 0 | 0 | 1.0907 | 1.1111 | 0.84583 |  | 0.44602 | 0.38869 | 0.68424 | 0.79072 | 0.69519
|  |  | 12.648 | 12.2465 | 8.9941 | 5.5042 | 0 |  | 14.5447 | 11.0837 | 7.5628 | 4.1558 | 0
|  |  | 0.088421 | 0.085614 | 0.078596 | 0.065965 | 0 |  | 0.078519 | 0.078519 | 0.075556 | 0.068148 | 0
|  |  | 59.625 | 59.625 | 56.445 | 64.8011 | 64.8011 |  | 32.7772 | 24.966 | 14.9008 | 22.2683 | 36.9195
|  |  | 5.829 | 5.829 | 6.7822 | 8.0335 | 19.4994 |  | 4.7649 | 4.3078 | 4.5446 | 6.6842 | 15.3
|  |  | 1.5904 | 4.6667 | 9 | 0 | 0 |  | 0.25582 | 0.25582 | 2.0662 | 0 | 0
|  |  | 2.272 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8141 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0.68707 | 0.60346 | 0.63 |  | 0.42977 | 0.32233 | 0.20455 | 0.29547 | 0.50471
|  |  | 0 | 0 | 0.61345 | 1.0581 | 3.725 |  | 0 | 0 | 0.41509 | 1.0393 | 2.1737
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0.25966 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42636 | 1.0603
|  |  | 22.1053 | 21.4035 | 15.7193 | 10.9942 | 44 |  | 28.6213 | 21.8107 | 17.1717 | 13.6296 | 38.1715
|  |  | 6.3301 | 6.3301 | 6.3301 | 7.2344 | 27.8609 |  | 7.1273 | 7.1273 | 8.2238 | 11.8788 | 29.5414
|  |  | 0 | 0 | 0.24782 | 0.28852 | 0.84583 |  | 0.1141 | 0.099433 | 0.20197 | 0.33713 | 0.73713
|  |  | 2.8737 | 2.7825 | 2.0435 | 1.4292 | 0 |  | 3.7208 | 2.8354 | 2.2323 | 1.7719 | 0
Note on K10: Subterra: NO SE CONSIDERA PERFORACION Y VOLADURA SE REALIZARA POR DESQUINCHE

## Resumen
Item | Crucero Nazareth
Reunion Cambio de Guardia [hr] | 0.5
Ingreso del Personal a Mina [hr] | 0.16
Gestion Operativa de Otras Areas [hr] | 1.5
Traslado - Alimentación - Traslado [hr] | 1.5
Salida Personal | 0.16
Horas por Turno [hr] | 12
Horas Efectivas [hr] | 8.18
| Crucero |  |  |  |  | Crucero
Tipo de Roca | SI | SII | SIII | SIV | SV | Tipo de Roca | SI | SII | SIII | SIV | SV
Sección [m x m] | 5.0x5.5 | 5.0x5.5 | 5.0x5.5 | 5.0x5.5 | 5.0x5.5 | Ratio (m/mes) | 132.0394 | 132.0394 | 132.0394 | 115.5344 | 30
Barra de Perforación [ft] | 16 | 16 | 14 | 10
Eficiencia de Perforación y Voladura [%] | 95% | 95% | 95% | 95%
Longitud de Perforación (m) | 4.633 | 4.633 | 4.0538 | 2.8956 | 0
Eficiencia de Voladura y Carguío [%] | 95% | 95% | 95% | 95% | 0% | Seccion 5.0 x 5.5
Avance Disparo [m] | 4.4013 | 4.4013 | 3.8511 | 2.7508 | 1 | Tipo de Roca | Ratio Optimo (m/mes)
Cantidad Taladros con Carga (48mm o 51 mm) [#] | 59 | 57 | 52 | 44 | 0 | SI | 132.0394
Rendimiento pond. perforación (2 brazos) [mb/min] | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 0 | SII | 132.0394
Rendimiento global carguio (prima+carga+taco+amarre) [min/disparo] | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | SIII | 132.0394
Capacidad Efectiva del Cucharon - Scoop [m3] | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | SIV | 115.5344
Distancia media de material disparado ( carguio camión) [m] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | SV | 30
Factor de Esponjamiento [%] | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
Tiempo ciclo para 1 cucharon - scoop [min] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
Volumen a proyectar (con perdidas) [m3] | 0 | 0 | 3.024 | 2.324 | 0.63
Pernos por Disparo [#] | 15.4046 | 20.5395 | 39.6118 | 0 | 0
Superficie con Traslape [m2] | 44.0131 | 44.0131 | 0 | 0 | 0
Perforación Frente + Drenaje en simultaneo | 2.4323 | 2.3551 | 1.7296 | 1.0585 | 0
Proceso Carguío y Voladura | 1.51 | 1.2667 | 0.81 | 0.72 | 0
Ventilación | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
Inspección + Iluminación Frente + Regado + Otros | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Limpieza de frente | 2.2229 | 2.2229 | 2.2229 | 2.2867 | 0.45674
Desatado + Raspado | 0.80294 | 0.80294 | 0.80294 | 0.86424 | 0.95803
Topografia | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
Perforación sosteninimiento + Instalación de pernos | 1.0704 | 1.3716 | 2.4906 | 0 | 0
Inyección de pernos | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
Instalación de Malla | 1.1841 | 1.1841 | 0 | 0 | 0
Lanzado de Shotcrete | 0 | 0 | 3.0488 | 3.1332 | 2.8777
Instalacion de Cerchas | 0 | 0 | 0 | 6 | 7
Instalacion de Micropilotes (marchavantes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35
Otros tiempos / esperas | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Tiempo Ciclo Total [hr] | 11.2227 | 11.2034 | 13.1049 | 15.7293 | 15.3091
Turnos por día [#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Avance Mensual [m/mes] | 132.0394 | 132.0394 | 132.0394 | 115.5344 | 30
12
Crucero - 5.0x5.5
| SI | SII | SIII | SIV | SV
Barra de Perforación [ft] | 16 | 16 | 16 | 14
Eficiencia de Perforación (%) | 95% | 95% | 95% | 95%
Eficiencia de Voladura [%] | 95% | 95% | 95% | 95%
Eficiencia disparo (%) | 90.25% | 90.25% | 90.25% | 90.25%
Tonelaje (TM) | 291.5869 | 291.5869 | 291.5869 | 299.9502 | 77.8859
Longitud Efectiva (m) | 4.4013 | 4.4013 | 4.4013 | 3.8511 | 1
Perforación y Voladura
Cantidad Taladros con Carga (51 mm) [#] | 48 | 46 | 41 | 35
Cantidad Taladros Recorte ( 51 mm) [#] | 11 | 11 | 11 | 9
Cantidad Taladros Alivio (102mm) [#] | 4 | 4 | 4 | 3
Ratio Perforación (mp/h) | 120 | 120 | 150 | 180
Explosivo por disparo (kg) | 133.3839 | 131.7946 | 91.8107 | 58.5692
Factor de carga (kg/m) | 30.3055 | 29.9444 | 23.8398 | 21.2915
Sostenimiento
Rendimiento Pernos (perno/h) | 12.1567 | 12.1567 | 12.7775
Rendimiento Malla (#/m) | 0.74907 | 0.8492
Rendimiento de Cimbras (un/h) |  |  |  | 0.2 | 0.2
Rendimiento Shotcrete (m2/m) |  |  | 0.79697 | 1.7374 | 3.725
Desatado
Rendimiento Desate (m2/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
Limpieza y Acarreo
Rendimiento Scoop 6yd3 (TM/h) | 131.1741 | 131.1741 | 131.1741 | 131.1741 | 131.1741
Avance por mes
Avance mensual (m/mes) | 132.0394 | 132.0394 | 132.0394 | 115.5344 | 30

## Hoja1 (hidden)
|  | S1 - 10H - 4m |  |  | SII - 9H - 3m |  |  |  | SIII IV - 7.3H - 1.5m |  |  |  | SV - 7.3H - 1.5m
8 | 1 |  | 8 | 1 |  |  | 8 | 1 |  |  | 8 | 1 |  |  | 8 | 1
9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 1 disparo |  | 19 |  | 1 disparo |  | 19
20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
22 |  |  | 22 |  | 1 disparo |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
24 |  | 1 DISPAROS | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
1 | 2 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 1 disparo |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  | 7 |  | 1 disparo |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 1 disparo |  | 7
8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
11 |  | 1 DISPARO | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
13 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  | 1 disparo |  | 17 |  |  |  | 17
18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
19 |  |  | 19 |  | 1 disparo |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 1 disparo |  | 19
20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
24 |  | 1 DISPARO | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
1 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 3
2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 1 disparo |  | 4 |  |  |  | 4
5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
6 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
7 |  |  | 7 |  | 1 disparo |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 1 disparo |  | 7
8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
|  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
|  | 1 DISPARO | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
|  |  | 16 |  |  |  | 16 |  | 1 disparo |  | 16 |  |  |  | 16
|  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
|  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
|  |  | 19 |  | 1 disparo |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 1 disparo |  | 19
|  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
|  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
|  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
|  | 1 DISPARO | 24 |  |  |  | 24 |  | 1 disparo |  | 24 |  |  |  | 24
|  | 3 | 4.5 Dispa |  | 3 |  | 5 |  | 3 |  | 6 |  | 3 |  | 5.5
|  | 30 | x |  | 30 |  | x |  | 30 |  | X |  | 30 |  | X
[5 empty] | 150 | m por mes |  |  | 90 | m por mes |  |  | 55 | m por mes
180 Avances por mes

## Sostenimiento 4x4 (hidden)
SOSTENIEMIENTO LABORES 4*4
Sección Tipo | RMR | Q | B | ESR | De
ST-I | 65 | >10 | 4,0 | 2,1 | 1,9
ST-II | 50-65 | 2,0-10,0
ST-III | 35-50 | 0,4-2,0
ST-IV | 20-35 | 0,07-0,4
ST-V | <20 | <0,07

## Sostenimiento 5.0x5.5 (hidden)
Sección Tipo | RMR | Q | B | ESR | De
ST-I | >65 | >10 | 5.5 | 1,6 | 3,44
ST-II | 50-65 | 2,0-10,0
ST-III | 35-50 | 0,4-2,0
ST-IV | 20-35 | 0,07-0,4
ST-V | <20 | <0,07
[5 empty] | Sección Tipo | RMR | Longitud de avance (m)
[5 empty] | ST-I | 65 | 4,0
[5 empty] | ST-II | 50-65 | 3
[5 empty] | ST-III | 35-50 | 1.5
[5 empty] | ST-IV | 20-35 | 1,5
[5 empty] | ST-V | <20 | 1,0